## № 169-196 з
Приложение № 1 к приказу министерства здравоохранения Нижегородской области от _______ № ________
ПЛАН реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года № 274, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок (год) |  | Планируемый результат (краткое описание) | [11 empty] | Финансирование на 2022 год планового периода, тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на 2023 год планового периода, тыс. руб. |  |  |  | Финансирование на 2024 год планового периода, тыс. руб.
|  | Начала реализации | Окончания реализации | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
|  |  |  | I квартал | II -квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 293951.1 | 690520.864 | 0 | 17447623.1 | 570.8 | 723447.4 | 0 | 18110614.8 | 634.2 | 723447.4 | 0 | 19038458.4
Мероприятие 3 "Повышение уровня физической активности населения Нижегородской области | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 7006 | 0 | 0 | 0 | 6465.3 | 0 | 0 | 0 | 6465.3 | 0 | 0
3.1. Оказание первичной медико-санитарной помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Оказание первичной медико-санитарной помощи | Оказание первичной медико-санитарной помощи | 0 | 7006 | 0 | 0 | 0 | 6465.3 | 0 | 0 | 0 | 6465.3 | 0 | 0
Мероприятие 4 "Профилактика вредных привычек, формирование основ здорового образа жизни, рационализация питания среди детей и подростков в Нижегородской области " | ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" ,Минздрав НО, Минсоцполитики НО, Минкультуры НО, Нижегородский филиал Общественной Всероссийской организации «Лига здоровья наций» (по согласованию), ПИМУ, Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области (по согласованию) | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 27619.6 | 0 | 0 | 0 | 29138.7 | 0 | 0 | 0 | 30857.9
4.1. Развитие службы медицинской профилактики | Минздрав НО, Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, Нижегородский филиал «Лиги здоровья наций», Минобр НО | 2022 | 2024 | Проведение мониторинга суицидов и причин суицидальных попыток у несовершеннолетних. Организация выездных акций мобильных профилактических центров для проведения массовой функциональной диагностики различных систем организма и профилактических мероприятий с населением, охват профилактическими осмотрами с помощью мобильных комплексов несовершеннолетних | Проведение мониторинга суицидов и причин суицидальных попыток у несовершеннолетних. Организация и проведение сдачи норм ГТО в образовательных организациях, увеличение охвата занятиями физкультурой обучающихся в образовательных организациях | Проведение мониторинга суицидов и причин суицидальных попыток у несовершеннолетних. Создание детского центра здоровья на базе Семеновской ЦРБ (при условии финансирования) | Проведение мониторинга суицидов и причин суицидальных попыток у несовершеннолетних. При условии финансирования оснащение медицинских образовательных организаций скрининговым оборудованием | Проведение мониторинга суицидов и причин суицидальных попыток у несовершеннолетних. Организация выездных акций мобильных профилактических центров для проведения массовой функциональной диагностики различных систем организма и профилактических мероприятий с населением охват профилактическими осмотрами с помощью мобильных комплексов несовершеннолетних. | Проведение мониторинга суицидов и причин суицидальных попыток у несовершеннолетних. Организация и проведение сдачи норм ГТО в образовательных организациях, увеличение охвата занятиями физкультурой обучающихся в образовательных организациях. | Проведение мониторинга суицидов и причин суицидальных попыток у несовершеннолетних. Создание детского центра здоровья на базе Лысковской ЦРБ при условии финансирования | При условии финансирования оснащение медицинских образовательных организаций скрининговым оборудованием. Развитие сети отделений восстановительного лечения при детских поликлиниках | Проведение мониторинга суицидов и причин суицидальных попыток у несовершеннолетних. Организация выездных акций мобильных профилактических центров для проведения массовой функциональной диагностики различных систем организма и профилактических мероприятий с населением охват профилактическими осмотрами с помощью мобильных комплексов несовершеннолетних. | Проведение мониторинга суицидов и причин суицидальных попыток у несовершеннолетних. Организация и проведение сдачи норм ГТО в образовательных организациях, увеличение охвата занятиями физкультурой обучающихся в образовательных организациях. | Проведение мониторинга суицидов и причин суицидальных попыток у несовершеннолетних. Создание детского центра здоровья на базе Лысковской ЦРБ при условии финансирования | При условии финансирования оснащение медицинских образовательных организаций скрининговым оборудованием. Развитие сети отделений восстановительного лечения при детских поликлиниках | 0 | 0 | 0 | 27619.6 | 0 | 0 | 0 | 29138.7 | 0 | 0 | 0 | 30857.9
Мероприятие 5 "Выявление и профилактика факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний в учреждениях первичной медико-санитарной помощи Нижегородской области " | Минздрав НО, | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 31010 | 0 | 95980.1 | 0 | 30952.5 | 0 | 101259 | 0 | 30952.5 | 0 | 107233.3
5.1. Повышение доступности и качества проведения профилактической работы среди населения Нижегородской области (Работа центров здоровья для взрослого населения) | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Проведение мастер-класса по углубленному профилактическому консультированию. | Повышение роли центров здоровья в проведении диспансеризации и диспансерного наблюдения за гражданами, имеющими высокий риск развития сердечно сосудистых заболеваний | Проведение мастер-класса по углубленному профилактическому консультированию. | Повышение роли центров здоровья в проведении диспансеризации и диспансерного наблюдения за гражданами, имеющими высокий риск развития сердечно сосудистых заболеваний | Проведение мастер-класса по углубленному профилактическому консультированию. | Повышение роли центров здоровья в проведении диспансеризации и диспансерного наблюдения за гражданами, имеющими высокий риск развития сердечно сосудистых заболеваний | Проведение мастер-класса по углубленному профилактическому консультированию. | Повышение роли центров здоровья в проведении диспансеризации и диспансерного наблюдения за гражданами, имеющими высокий риск развития сердечно сосудистых заболеваний | Проведение мастер-класса по углубленному профилактическому консультированию. | Повышение роли центров здоровья в проведении диспансеризации и диспансерного наблюдения за гражданами, имеющими высокий риск развития сердечно сосудистых заболеваний | Проведение мастер-класса по углубленному профилактическому консультированию. | Повышение роли центров здоровья в проведении диспансеризации и диспансерного наблюдения за гражданами, имеющими высокий риск развития сердечно сосудистых заболеваний | 0 | 31010 | 0 | 95980.1 | 0 | 30952.5 | 0 | 101259 | 0 | 30952.5 | 0 | 107233.3
Мероприятие 7 «Развитие первичной медико-санитарной помощи в Нижегородской области, в том числе развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в Нижегородской области» | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 293380.3 | 505243.78 | 0 | 17324023.4 | 0 | 540811.5 | 0 | 17980217.1 | 0 | 540811.5 | 0 | 18900367.2
7.1. Совершенствование системы оказания помощи сельскому населению (повышение укомплектованности медицинским персоналом, проведение диспансеризации населения, развитие новых форм оказания медицинской помощи – стационарозамещающих и выездных методов работы, развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений, развитие института врачей общей практики, развитие медико-санитарной помощи) | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Оказание медицинской помощи сельскому населению, оказания медицинской помощи посредством стационар замещающих и выездных методов работы, неотложная помощь на базе поликлинических подразделений | Оказание медицинской помощи сельскому населению, оказания медицинской помощи посредством стационар замещающих и выездных методов работы, неотложная помощь на базе поликлинических подразделений | Оказание медицинской помощи сельскому населению, оказания медицинской помощи посредством стационар замещающих и выездных методов работы, неотложная помощь на базе поликлинических подразделений | Оказание медицинской помощи сельскому населению, оказания медицинской помощи посредством стационар замещающих и выездных методов работы, неотложная помощь на базе поликлинических подразделений | Оказание медицинской помощи сельскому населению, оказания медицинской помощи посредством стационар замещающих и выездных методов работы, неотложная помощь на базе поликлинических подразделений | Оказание медицинской помощи сельскому населению, оказания медицинской помощи посредством стационар замещающих и выездных методов работы, неотложная помощь на базе поликлинических подразделений | Оказание медицинской помощи сельскому населению, оказания медицинской помощи посредством стационар замещающих и выездных методов работы, неотложная помощь на базе поликлинических подразделений | Оказание медицинской помощи сельскому населению, оказания медицинской помощи посредством стационар замещающих и выездных методов работы, неотложная помощь на базе поликлинических подразделений | Оказание медицинской помощи сельскому населению, оказания медицинской помощи посредством стационар замещающих и выездных методов работы, неотложная помощь на базе поликлинических подразделений | Оказание медицинской помощи сельскому населению, оказания медицинской помощи посредством стационар замещающих и выездных методов работы, неотложная помощь на базе поликлинических подразделений | Оказание медицинской помощи сельскому населению, оказания медицинской помощи посредством стационар замещающих и выездных методов работы, неотложная помощь на базе поликлинических подразделений | Оказание медицинской помощи сельскому населению, оказания медицинской помощи посредством стационар замещающих и выездных методов работы, неотложная помощь на базе поликлинических подразделений | 293380.3 | 505243.78 | 0 | 17324023.4 | 0 | 540811.5 | 0 | 17980217.1 | 0 | 540811.5 | 0 | 18900367.2
Мероприятие 8 «Вакцинопрофилактика» | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 145137.384 | 0 | 0 | 0 | 145218.1 | 0 | 0 | 0 | 145218.1 | 0 | 0
8.1. Достижение высокого уровня охвата профилактическими прививками и защита населения по эпидемическим показаниям | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Работы по обеспечению медицинских организаций вакцинами и др. иммунопрепаратами (составление заявок, договоров, хранение, выдача, транспортировка) | Обеспечение иммунизации населения на эндемичных территориях, приобретение вакцин: вакцины антирабической, вакцины против клещевого энцефалита, - вакцины сибиреязвенной, туляремийной живой вакцины | Обеспечение защиты населения по эпидемическим показаниям, в том числе приобретение вакцин: вакцины против гепатита А, иммуноглобулина антирабического, иммуноглобулина против клещевого энцефалита,-вакцины против менингококковой инфекции | Обеспечение иммунизации детей из групп риска, в том числе приобретение: -вакцины против пневмококковой инфекции, вакцины против ветряной оспы, вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша | Работы по обеспечению медицинских организаций вакцинами и др. иммунопрепаратами (составление заявок, договоров, хранение, выдача, транспортировка) | Обеспечение иммунизации населения на эндемичных территориях, приобретение вакцин: вакцины антирабической, вакцины против клещевого энцефалита, - вакцины сибиреязвенно, туляремийной живой вакцины | Обеспечение защиты населения по эпидемическим показаниям, в том числе приобретение вакцин: вакцины против гепатита А, иммуноглобулина антирабического, иммуноглобулина против клещевого энцефалита,-вакцины против менингококковой инфекции | Обеспечение иммунизации детей из групп риска, в том числе приобретение: -вакцины против пневмококковой инфекции, вакцины против ветряной оспы, вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша | Работы по обеспечению медицинских организаций вакцинами и др. иммунопрепаратами (составление заявок, договоров, хранение, выдача, транспортировка) | Обеспечение иммунизации населения на эндемичных территориях, приобретение вакцин: вакцины антирабической, вакцины против клещевого энцефалита, - вакцины сибиреязвенно, туляремийной живой вакцины | Обеспечение защиты населения по эпидемическим показаниям, в том числе приобретение вакцин: вакцины против гепатита А, иммуноглобулина антирабического, иммуноглобулина против клещевого энцефалита,-вакцины против менингококковой инфекции | Обеспечение иммунизации детей из групп риска, в том числе приобретение: -вакцины против пневмококковой инфекции, вакцины против ветряной оспы, вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша | 0 | 97857.384 | 0 | 0 | 0 | 61228.7 | 0 | 0 | 0 | 61228.7 | 0 | 0
8.1.1 Обеспечение иммунизации населения на эндемичных территориях, в том числе приобретение вакцин: антирабической, вакцины против клещевого энцефалита, вакцины сибиреязвенной, туляремийной живой вакцины. | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Проведение иммунизации населения вакциной. Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Проведение вакцинации населения, переходящими остатками с прошлого года. | Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Приобретение вакцин. Проведение вакцинации населения, переходящими остатками с прошлого года | Приобретение вакцин, проведение вакцинации населения. | Проведение вакцинации населения | Проведение иммунизации населения вакциной. Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Проведение вакцинации населения, переходящими остатками с прошлого года | Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Приобретение вакцин. Проведение вакцинации населения. | Приобретение вакцин, проведение иммунизации населения. | Проведение вакцинации населения | Проведение иммунизации населения вакциной. Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Проведение вакцинации населения, переходящими остатками с прошлого года | Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Приобретение вакцин. Проведение вакцинации населения. | Приобретение вакцин, проведение иммунизации населения. | Проведение вакцинации населения | 0 | 2160.21 | 0 | 0 | 0 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 3534 | 0 | 0
8.1.2. Обеспечение защиты населения по эпидемическим показаниям, в том числе приобретение вакцин: против гепатита А, иммуноглобулина антирабического, иммуноглобулина против клещевого энцефалита, вакцины против менингококковой инфекции, бруцеллеза, кори, эпидемического паротита. | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Проведение иммунизации населения вакциной. Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Проведение вакцинации населения, переходящими остатками с прошлого года. | Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Приобретение вакцин. Проведение вакцинации населения, переходящими остатками с прошлого года | Приобретение вакцин, проведение вакцинации населения. | Проведение вакцинации населения | Проведение иммунизации населения вакциной. Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Проведение вакцинации населения, переходящими остатками с прошлого года | Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Приобретение вакцин. Проведение вакцинации населения. | Приобретение вакцин, проведение иммунизации населения. | Проведение вакцинации населения | Проведение иммунизации населения вакциной. Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Проведение вакцинации населения, переходящими остатками с прошлого года | Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Приобретение вакцин. Проведение вакцинации населения. | Приобретение вакцин, проведение иммунизации населения. | Проведение вакцинации населения | 0 | 28100 | 0 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 16600 | 0 | 0
8.1.3. Обеспечение иммунизации детей из групп риска, в том числе: приобретение вакцины против пневмококковой инфекции, вакцины против ветряной оспы, вакцины против дифтерии, столбняка, коклюша, вируса папилломы человека, дизентерии. | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Проведение иммунизации населения вакциной. Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Проведение вакцинации населения, переходящими остатками с прошлого года. | Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Приобретение вакцин. Проведение вакцинации населения, переходящими остатками с прошлого года | Приобретение вакцин, проведение вакцинации населения. | Проведение вакцинации населения | Проведение иммунизации населения вакциной. Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Проведение вакцинации населения, переходящими остатками с прошлого года | Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Приобретение вакцин. Проведение вакцинации населения. | Приобретение вакцин, проведение иммунизации населения. | Проведение вакцинации населения | Проведение иммунизации населения вакциной. Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Проведение вакцинации населения, переходящими остатками с прошлого года | Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. Приобретение вакцин. Проведение вакцинации населения. | Приобретение вакцин, проведение иммунизации населения. | Проведение вакцинации населения | 0 | 64877.894 | 0 | 0 | 0 | 38664.7 | 0 | 0 | 0 | 38664.7 | 0 | 0
8.1.4. Организация работы по обеспечению медицинских организаций вакцинами и другими иммунобиологическими препаратами, в том числе: составление заявок, договоров, обеспечение хранения, выдачи, транспортировки и вакцин | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Составление заявок, договоров, хранение, выдача, транспортировка вакцин | Составление заявок, договоров, хранение, выдача, транспортировка вакцин | Составление заявок, договоров, хранение, выдача, транспортировка вакцин | Составление заявок, договоров, хранение, выдача, транспортировка вакцин | Составление заявок, договоров, хранение, выдача, транспортировка вакцин | Составление заявок, договоров, хранение, выдача, транспортировка вакцин | Составление заявок, договоров, хранение, выдача, транспортировка вакцин | Составление заявок, договоров, хранение, выдача, транспортировка вакцин | Составление заявок, договоров, хранение, выдача, транспортировка вакцин | Составление заявок, договоров, хранение, выдача, транспортировка вакцин | Составление заявок, договоров, хранение, выдача, транспортировка вакцин | Составление заявок, договоров, хранение, выдача, транспортировка вакцин | 0 | 2719.28 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 0 | 0
8.2.Совершенствование работы по туберкулинодиагностике (приобретение туберкулина) | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Проведение туберкулинодиагностики. Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. | Проведение туберкулинодиагностики. Приобретение туберкулина | Проведение туберкулинодиагностики..Приобретение туберкулина | Проведение туберкулинодиагностики. Приобретение туберкулина | Проведение туберкулинодиагностики. Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. | Проведение туберкулинодиагностики. Приобретение туберкулина | Проведение туберкулинодиагностики. Приобретение туберкулина | Проведение туберкулинодиагностики. Приобретение туберкулина | Проведение туберкулинодиагностики. Обработка заявок на приобретение вакцин, подготовка документации для заключения контрактов на поставку вакцин. | Проведение туберкулинодиагностики. Приобретение туберкулина | Проведение туберкулинодиагностики. Приобретение туберкулина | Проведение туберкулинодиагностики. Приобретение туберкулина | 0 | 47280 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0
8.3. Совершенствование единой компьютерной системы по планированию и учету профилактических прививок | Минздрав НО | 2023 | 2024 |  |  |  |  | Сопровождение программного комплекса «Управление иммунизацией» | Сопровождение программного комплекса «Управление иммунизацией» | Сопровождение программного комплекса «Управление иммунизацией» | Сопровождение программного комплекса «Управление иммунизацией» | Сопровождение программного комплекса «Управление иммунизацией» | Сопровождение программного комплекса «Управление иммунизацией» | Сопровождение программного комплекса «Управление иммунизацией» | Сопровождение программного комплекса «Управление иммунизацией» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989.4 | 0 | 0 | 0 | 3989.4 | 0 | 0
Мероприятие 9. Организация оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 634.2 | 0 | 0 | 0
9.1. Расходы на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции гражданам старше трудоспособного возраста | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 570.8 | 0 | 0 | 0 | 634.2 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 10 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2022 | [12 empty] | 0 | 2123.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также оплата отпусков и выплата компенсаций за неиспользованные отпуска работникам медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2022 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции, а также оплата отпусков и выплата компенсаций за неиспользованные отпуска | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции, а также оплата отпусков и выплата компенсаций за неиспользованные отпуска | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции, а также оплата отпусков и выплата компенсаций за неиспользованные отпуска | Осуществление выплат в полном объеме | [8 empty] | 0 | 2000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2. Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2022 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции, а также оплата отпусков и выплата компенсаций за неиспользованные отпуска |  |  | Осуществление выплат в полном объеме | [8 empty] | 0 | 123.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 1254776.1 | 22960539.1 | 0 | 22648583.8 | 217487.5 | 22471564.7 | 0 | 22424442.5 | 217487.5 | 23032763.8 | 0 | 23919206.3
Мероприятие 1 «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом» | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 8499.3 | 1595011.21 | 0 | 0 | 8499.3 | 1536774.3 | 0 | 0 | 8499.3 | 1536774.3 | 0 | 0
1.1. Улучшение материально–технической базы противотуберкулёзных учреждений | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 25660.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Строительство противотуберкулезного диспансера в г. Арзамас | Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО | 2019 | 2022 | Выполнение ПИР, проведение государственной экспертизы проектной документации | Выполнение ПИР, проведение государственной экспертизы проектной документации | Выполнение ПИР, проведение государственной экспертизы проектной документации | Выполнение ПИР, получение государственной экспертизы проектной документации | [8 empty] | 0 | 25660.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Улучшение материально-технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий |  | 2022 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Проведение заключительной дезинфекции в наиболее опасных в эпидемическом отношении в очагах туберкулёза | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулёза по заявкам противотуберкулёзных диспансеров и кабинетов | Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулёза по заявкам противотуберкулёзных диспансеров и кабинетов | Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулёза по заявкам противотуберкулёзных диспансеров и кабинетов | Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулёза по заявкам противотуберкулёзных диспансеров и кабинетов | Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулёза по заявкам противотуберкулёзных диспансеров и кабинетов | Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулёза по заявкам противотуберкулёзных диспансеров и кабинетов | Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулёза по заявкам противотуберкулёзных диспансеров и кабинетов | Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулёза по заявкам противотуберкулёзных диспансеров и кабинетов | Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулёза по заявкам противотуберкулёзных диспансеров и кабинетов | Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулёза по заявкам противотуберкулёзных диспансеров и кабинетов | Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулёза по заявкам противотуберкулёзных диспансеров и кабинетов | Проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулёза по заявкам противотуберкулёзных диспансеров и кабинетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4633.3 | 0 | 0 | 0 | 4633.3 | 0 | 0
1.3. Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным туберкулезом | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Госпитализация и стационарное лечение не менее 70% взрослых впервые выявленных больных туберкулёзом и не менее 80% детей впервые выявленных больных туберкулёзом. Эффективность лечения впервые выявленных больных лекарственно-чувствительным туберкулёзом не ниже 70%, туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью – не ниже 60% | Госпитализация и стационарное лечение не менее 70% взрослых впервые выявленных больных туберкулёзом и не менее 80% детей впервые выявленных больных туберкулёзом. Эффективность лечения впервые выявленных больных лекарственно-чувствительным туберкулёзом не ниже 70%, туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью – не ниже 60% | Госпитализация и стационарное лечение не менее 70% взрослых впервые выявленных больных туберкулёзом и не менее 80% детей впервые выявленных больных туберкулёзом. Эффективность лечения впервые выявленных больных лекарственно-чувствительным туберкулёзом не ниже 70%, туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью – не ниже 60% | Госпитализация и стационарное лечение не менее 70% взрослых впервые выявленных больных туберкулёзом и не менее 80% детей впервые выявленных больных туберкулёзом. Эффективность лечения впервые выявленных больных лекарственно-чувствительным туберкулёзом не ниже 70%, туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью – не ниже 60% | Госпитализация и стационарное лечение не менее 70% взрослых впервые выявленных больных туберкулёзом и не менее 80% детей впервые выявленных больных туберкулёзом. Эффективность лечения впервые выявленных больных лекарственно-чувствительным туберкулёзом не ниже 70%, туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью – не ниже 60% | Госпитализация и стационарное лечение не менее 70% взрослых впервые выявленных больных туберкулёзом и не менее 80% детей впервые выявленных больных туберкулёзом. Эффективность лечения впервые выявленных больных лекарственно-чувствительным туберкулёзом не ниже 70%, туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью – не ниже 60% | Госпитализация и стационарное лечение не менее 70% взрослых впервые выявленных больных туберкулёзом и не менее 80% детей впервые выявленных больных туберкулёзом. Эффективность лечения впервые выявленных больных лекарственно-чувствительным туберкулёзом не ниже 70%, туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью – не ниже 60% | Госпитализация и стационарное лечение не менее 70% взрослых впервые выявленных больных туберкулёзом и не менее 80% детей впервые выявленных больных туберкулёзом. Эффективность лечения впервые выявленных больных лекарственно-чувствительным туберкулёзом не ниже 70%, туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью – не ниже 60% | Госпитализация и стационарное лечение не менее 70% взрослых впервые выявленных больных туберкулёзом и не менее 80% детей впервые выявленных больных туберкулёзом. Эффективность лечения впервые выявленных больных лекарственно-чувствительным туберкулёзом не ниже 70%, туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью – не ниже 60% | Госпитализация и стационарное лечение не менее 70% взрослых впервые выявленных больных туберкулёзом и не менее 80% детей впервые выявленных больных туберкулёзом. Эффективность лечения впервые выявленных больных лекарственно-чувствительным туберкулёзом не ниже 70%, туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью – не ниже 60% | Госпитализация и стационарное лечение не менее 70% взрослых впервые выявленных больных туберкулёзом и не менее 80% детей впервые выявленных больных туберкулёзом. Эффективность лечения впервые выявленных больных лекарственно-чувствительным туберкулёзом не ниже 70%, туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью – не ниже 60% | Госпитализация и стационарное лечение не менее 70% взрослых впервые выявленных больных туберкулёзом и не менее 80% детей впервые выявленных больных туберкулёзом. Эффективность лечения впервые выявленных больных лекарственно-чувствительным туберкулёзом не ниже 70%, туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью – не ниже 60% | 0 | 1555961.61 | 0 | 0 | 0 | 1518752.3 | 0 | 0 | 0 | 1518752.3 | 0 | 0
1.4. Повышение качества диагностики и лечения туберкулеза. Приобретение диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения не ниже 95%. Доля впервые выявленных больных с бактериовыделением и/или выделенной ДНК МБТ, прошедших тестирование на лекарственную устойчивость возбудителя до начала лечения молекулярно-генетическими методами не ниже 90%. | Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения не ниже 95%. Доля впервые выявленных больных с бактериовыделением и/или выделенной ДНК МБТ, прошедших тестирование на лекарственную устойчивость возбудителя до начала лечения молекулярно-генетическими методами не ниже 90%. | Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения не ниже 95%. Доля впервые выявленных больных с бактериовыделением и/или выделенной ДНК МБТ, прошедших тестирование на лекарственную устойчивость возбудителя до начала лечения молекулярно-генетическими методами не ниже 90%. | Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения не ниже 95%. Доля впервые выявленных больных с бактериовыделением и/или выделенной ДНК МБТ, прошедших тестирование на лекарственную устойчивость возбудителя до начала лечения молекулярно-генетическими методами не ниже 90%. | Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения не ниже 95%. Доля впервые выявленных больных с бактериовыделением и/или выделенной ДНК МБТ, прошедших тестирование на лекарственную устойчивость возбудителя до начала лечения молекулярно-генетическими методами не ниже 90%. | Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения не ниже 95%. Доля впервые выявленных больных с бактериовыделением и/или выделенной ДНК МБТ, прошедших тестирование на лекарственную устойчивость возбудителя до начала лечения молекулярно-генетическими методами не ниже 90%. | Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения не ниже 95%. Доля впервые выявленных больных с бактериовыделением и/или выделенной ДНК МБТ, прошедших тестирование на лекарственную устойчивость возбудителя до начала лечения молекулярно-генетическими методами не ниже 90%. | Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения не ниже 95%. Доля впервые выявленных больных с бактериовыделением и/или выделенной ДНК МБТ, прошедших тестирование на лекарственную устойчивость возбудителя до начала лечения молекулярно-генетическими методами не ниже 90%. | Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения не ниже 95%. Доля впервые выявленных больных с бактериовыделением и/или выделенной ДНК МБТ, прошедших тестирование на лекарственную устойчивость возбудителя до начала лечения молекулярно-генетическими методами не ниже 90%. | Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения не ниже 95%. Доля впервые выявленных больных с бактериовыделением и/или выделенной ДНК МБТ, прошедших тестирование на лекарственную устойчивость возбудителя до начала лечения молекулярно-генетическими методами не ниже 90%. | Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения не ниже 95%. Доля впервые выявленных больных с бактериовыделением и/или выделенной ДНК МБТ, прошедших тестирование на лекарственную устойчивость возбудителя до начала лечения молекулярно-генетическими методами не ниже 90%. | Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения не ниже 95%. Доля впервые выявленных больных с бактериовыделением и/или выделенной ДНК МБТ, прошедших тестирование на лекарственную устойчивость возбудителя до начала лечения молекулярно-генетическими методами не ниже 90%. | 8499.3 | 13388.7 | 0 | 0 | 8499.3 | 13388.7 | 0 | 0 | 8499.3 | 13388.7 | 0 | 0
Мероприятие 2 "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С" | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 39040.3 | 224402.1 | 0 | 0 | 39040.3 | 218182 | 0 | 0 | 39040.3 | 218182 | 0 | 0
2.1. Совершенствование системы диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. Обеспечение профилактики вертикального и профессионального заражения ВИЧ-инфекцией. | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 32824.3 | 56395.5 | 0 | 0 | 32824.3 | 57529.1 | 0 | 0 | 32824.3 | 57529.1 | 0 | 0
2.1.1. Приобретение препаратов для комплексной терапии ВИЧ-инфицированных | Минздрав НО | 2022 | 2024 |  | Поставка антиретровирусных препаратов в рамках централизованной закупки МЗ РФ | Поставка антиретровирусных препаратов в рамках централизованной закупки МЗ РФ, приобретение медикаментов | Поставка антиретровирусных препаратов в рамках централизованной закупки МЗ РФ, приобретение медикаментов | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Приобретение препаратов и расходных материалов для диагностики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обоснования антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения. | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Подготовка документов для заключения контрактов на приобретение препаратов и расходных материалов для диагностики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обоснования антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения. | Приобретение препаратов и расходных материалов для диагностики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обоснования антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения. | Приобретение препаратов и расходных материалов для диагностики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обоснования антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения. | Приобретение препаратов и расходных материалов для диагностики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обоснования антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения. | Подготовка документов для заключения контрактов на приобретение препаратов и расходных материалов для диагностики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обоснования антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения. | Приобретение препаратов и расходных материалов для диагностики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обоснования антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения. | Приобретение препаратов и расходных материалов для диагностики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обоснования антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения. | Приобретение препаратов и расходных материалов для диагностики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обоснования антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения. | Подготовка документов для заключения контрактов на приобретение препаратов и расходных материалов для диагностики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обоснования антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения. | Приобретение препаратов и расходных материалов для диагностики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обоснования антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения. | Приобретение препаратов и расходных материалов для диагностики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обоснования антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения. | Приобретение препаратов и расходных материалов для диагностики инфицирования вирусом иммунодефицита человека, обоснования антиретровирусной терапии и оценки эффективности лечения. | 32824.3 | 55364.93 | 0 | 0 | 32824.3 | 56529.1 | 0 | 0 | 32824.3 | 56529.1 | 0 | 0
2.1.3. Приобретение современных лекарственных препаратов для профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Подготовка документов для заключения контрактов на приобретение препаратов для профилактики проффесионального заражения Вич | Приобретение лекарственных препаратов для профилактики ВИЧ-инфекций | Приобретение лекарственных препаратов для профилактики ВИЧ-инфекций | Приобретены лекарственные препараты для профилактики профессионального заражения | Заключение контракта на приобретение лекарственных препаратов для профилактики ВИЧ-инфекций | Приобретение лекарственных препаратов для профилактики ВИЧ-инфекций | Приобретение лекарственных препаратов для профилактики ВИЧ-инфекций | Приобретены лекарственные препараты для профилактики профессионального заражения | Заключение контракта на приобретение лекарственных препаратов для профилактики ВИЧ-инфекций | Приобретение лекарственных препаратов для профилактики ВИЧ-инфекций | Приобретение лекарственных препаратов для профилактики ВИЧ-инфекций | Приобретены лекарственные препараты для профилактики профессионального заражения | 0 | 1030.57 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
2.2. Проведение профилактических мероприятий, в том числе информирование и обучение населения, представителей ключевых групп и больных ВИЧ-инфекцией в рамках "Школы пациента" безопасному поведению. | Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД" | 2022 | 2024 | Разработка и тиражирование информационных материалов для работы с больными ВИЧ-инфекцией, контингентами риска и общим населением | Размещение информационных материалов через наружную рекламу, Интернет, региональное телевидение, поддержка работы сайта ГБУЗНО «НОЦ СПИД» | Проведение массовых мероприятий с информированием населения | Проведение социологических исследований эффективности информационно профилактических программ и мероприятий в целевых группах | Разработка и тиражирование информационных материалов для работы с больными ВИЧ-инфекцией, контингентами риска и общим населением | Размещение информационных материалов через наружную рекламу, Интернет, региональное телевидение, поддержка работы сайта ГБУЗНО «НОЦ СПИД» | Проведение массовых мероприятий с информированием населения | Проведение социологических исследований эффективности информационно профилактических программ и мероприятий в целевых группах | Разработка и тиражирование информационных материалов для работы с больными ВИЧ-инфкцией, контингентами риска и общим населением | Размещение информационных материалов через наружную рекламу, Интернет, региональное телевидение, поддержка работы сайта ГБУЗНО «НОЦ СПИД» | Проведение массовых мероприятий с информированием населения | Проведение социологических исследований эффективности информационно профилактических программ и мероприятий в целевых группах | 6216 | 2117.7 | 0 | 0 | 6216 | 2117.7 | 0 | 0 | 6216 | 2117.7 | 0 | 0
2.2.1. Разработка и тиражирование печатной продукции (брошюры, листовки, буклеты, визитки, наклейки, календари, плакаты, блокноты, тетради и другие), сувенирной продукции (пакеты, ручки, кружки, майки, бейсболки, usb-флешки, ежедневники, записные книжки, значки, сумки, браслеты, брелки, карандаши, фломастеры и другие) для ВИЧ-инфицированных и различных групп взрослого и детского населения; разработка профилактических аудио и видеороликов для различных групп населения | Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД" | 2022 | 2024 | Разработка и тиражирование информационных материалов | Разработка и тиражирование информационных материалов | Разработка и тиражирование информационных материалов | Разработка и тиражирование информационных материалов | Разработка и тиражирование информационных материалов | Разработка и тиражирование информационных материалов | Разработка и тиражирование информационных материалов | Разработка и тиражирование информационных материалов | Разработка и тиражирование информационных материалов | Разработка и тиражирование информационных материалов | Разработка и тиражирование информационных материалов | Разработка и тиражирование информационных материалов | 600.8 | 150 | 0 | 0 | 600.8 | 150 | 0 | 0 | 600.8 | 150 | 0 | 0
2.2.2. Размещение информационных материалов через наружную рекламу, региональное телевидение, радио, печатная реклама,транспортная, интернет - реклама и иные ресурсы. | Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД" | 2022 | 2024 | Размещение информационных материалов через наружную рекламу, Интернет, региональное телевидение, поддержка работы сайта ГБУЗНО «НОЦ СПИД» | Размещение информационных материалов через наружную рекламу, Интернет, региональное телевидение, поддержка работы сайта ГБУЗНО «НОЦ СПИД» | Размещение информационных материалов через наружную рекламу, Интернет, региональное телевидение, поддержка работы сайта ГБУЗНО «НОЦ СПИД» | Размещение информационных материалов через наружную рекламу, Интернет, региональное телевидение, поддержка работы сайта ГБУЗНО «НОЦ СПИД» | Размещение информационных материалов через наружную рекламу, Интернет, региональное телевидение, поддержка работы сайта ГБУЗНО «НОЦ СПИД» | Размещение информационных материалов через наружную рекламу, Интернет, региональное телевидение, поддержка работы сайта ГБУЗНО «НОЦ СПИД» | Размещение информационных материалов через наружную рекламу, Интернет, региональное телевидение, поддержка работы сайта ГБУЗНО «НОЦ СПИД» | Размещение информационных материалов через наружную рекламу, Интернет, региональное телевидение, поддержка работы сайта ГБУЗНО «НОЦ СПИД» | Размещение информационных материалов через наружную рекламу, Интернет, региональное телевидение, поддержка работы сайта ГБУЗНО «НОЦ СПИД» | Размещение информационных материалов через наружную рекламу, Интернет, региональное телевидение, поддержка работы сайта ГБУЗНО «НОЦ СПИД» | Размещение информационных материалов через наружную рекламу, Интернет, региональное телевидение, поддержка работы сайта ГБУЗНО «НОЦ СПИД» | Размещение информационных материалов через наружную рекламу, Интернет, региональное телевидение, поддержка работы сайта ГБУЗНО «НОЦ СПИД» | 5015.4 | 154.8 | 0 | 0 | 5015.4 | 154.7 | 0 | 0 | 5015.4 | 154.7 | 0 | 0
2.2.3. Проведение массовых мероприятий с информированием населения, в том числе в ключевых группах населения, с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД" | 2022 | 2024 | Проведение массовых мероприятий с информированием населения | Проведение массовых мероприятий с информированием населения | Проведение массовых мероприятий с информированием населения | Проведение массовых мероприятий с информированием населения | Проведение массовых мероприятий с информированием населения | Проведение массовых мероприятий с информированием населения | Проведение массовых мероприятий с информированием населения | Проведение массовых мероприятий с информированием населения | Проведение массовых мероприятий с информированием населения | Проведение массовых мероприятий с информированием населения | Проведение массовых мероприятий с информированием населения | Проведение массовых мероприятий с информированием населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. Организация выездных форм по информированию и медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию, в том числе в ключевых группах | Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД" | 2022 | 2024 | Организация выездных форм по информированию и медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию | Организация выездных форм по информированию и медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию | Организация выездных форм по информированию и медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию | Организация выездных форм по информированию и медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию | Организация выездных форм по информированию и медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию | Организация выездных форм по информированию и медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию | Организация выездных форм по информированию и медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию | Организация выездных форм по информированию и медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию | Организация выездных форм по информированию и медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию | Организация выездных форм по информированию и медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию | Организация выездных форм по информированию и медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию | Организация выездных форм по информированию и медицинскому освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию | 599.8 | 299.8 | 0 | 0 | 599.8 | 299.9 | 0 | 0 | 599.8 | 299.9 | 0 | 0
2.2.5. Приобретение детских молочных смесей для профилактики вертикального инфицирования ВИЧ у детей рожденных ВИЧ-инфицированными матерями | Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОЦ СПИД" | 2022 | 2024 | Приобретение детских молочных смесей | Приобретение детских молочных смесей | Приобретение детских молочных смесей | Приобретение детских молочных смесей | Приобретение детских молочных смесей | Приобретение детских молочных смесей | Приобретение детских молочных смесей | Приобретение детских молочных смесей | Приобретение детских молочных смесей | Приобретение детских молочных смесей | Приобретение детских молочных смесей | Приобретение детских молочных смесей | 0 | 1513.1 | 0 | 0 | 0 | 1513.1 | 0 | 0 | 0 | 1513.1 | 0 | 0
2.3. Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным | Минздрав НО; ГБУЗ НО "НОЦ СПИД" | 2022 | 2024 | Оказание специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, в том числе содержание медицинских учреждений оказывающих помощь ВИЧ инфицированным | Оказание специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, в том числе содержание медицинских учреждений оказывающих помощь ВИЧ инфицированным | Оказание специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, в том числе содержание медицинских учреждений оказывающих помощь ВИЧ инфицированным | Оказание специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, в том числе содержание медицинских учреждений оказывающих помощь ВИЧ инфицированным | Оказание специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, в том числе содержание медицинских учреждений оказывающих помощь ВИЧ инфицированным | Оказание специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, в том числе содержание медицинских учреждений оказывающих помощь ВИЧ инфицированным | Оказание специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, в том числе содержание медицинских учреждений оказывающих помощь ВИЧ инфицированным | Оказание специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, в том числе содержание медицинских учреждений оказывающих помощь ВИЧ инфицированным | Оказание специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, в том числе содержание медицинских учреждений оказывающих помощь ВИЧ инфицированным | Оказание специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, в том числе содержание медицинских учреждений оказывающих помощь ВИЧ инфицированным | Оказание специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, в том числе содержание медицинских учреждений оказывающих помощь ВИЧ инфицированным | Оказание специализированной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, в том числе содержание медицинских учреждений оказывающих помощь ВИЧ инфицированным | 0 | 165888.9 | 0 | 0 | 0 | 158535.2 | 0 | 0 | 0 | 158535.2 | 0 | 0
Мероприятие 3 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 671805.97 | 0 | 0 | 0 | 640022.5 | 0 | 0 | 0 | 640022.5 | 0 | 0
3.1. Развитие системы медицинской профилактики наркологических заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения Нижегородской области, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Пропаганда и мотивирование граждан, в том числе детей и подростков, к ведению здорового образа жизни на популяционном, групповом, семейном и индивидуальном уровне с учетом специфики различных групп населения по возрасту, полу, образованию, социальному статусу | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Размещение средств наружной рекламы – 50 рекламных щитов и билбордов. Размещение информационных материалов через региональное радио, телевидение, печатные СМИ, развитие и продвижение сайта ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер». (при условии финансирования) | Разработка и проведение программ лекций, семинаров, мотивационного консультирования, социально-психологических занятий с различными группами несовершеннолетнего населения и студенческой молодежи.(при условии финансирования) | Разработка и внедрение в работу детской наркологической службы Нижегородской области программ семейного консультирования с обучением родителей оздоровительной системе воспитания ребенка. (при условии финансирования) | Разработка и внедрение в работу наркологической службы Нижегородской области программ по индивидуальному медико-генетическому и мотивационному консультированию. (при условии финансирования) | Размещение средств наружной рекламы – 50 рекламных щитов и билбордов. Размещение информационных материалов через региональное радио, телевидение, печатные СМИ, развитие и продвижение сайта ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер». (при условии финансирования) | Разработка и проведение программ лекций, семинаров, мотивационного консультирования, социально-психологических занятий с различными группами несовершеннолетнего населения и студенческой молодежи.(при условии финансирования) | Разработка и внедрение в работу детской наркологической службы Нижегородской области программ семейного консультирования с обучением родителей оздоровительной системе воспитания ребенка. (при условии финансирования) | Разработка и внедрение в работу наркологической службы Нижегородской области программ по индивидуальному медико-генетическому и мотивационному консультированию. (при условии финансирования) | Размещение средств наружной рекламы – 50 рекламных щитов и билбордов. Размещение информационных материалов через региональное радио, телевидение, печатные СМИ, развитие и продвижение сайта ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер». (при условии финансирования) | Разработка и проведение программ лекций, семинаров, мотивационного консультирования, социально-психологических занятий с различными группами несовершеннолетнего населения и студенческой молодежи.(при условии финансирования) | Разработка и внедрение в работу детской наркологической службы Нижегородской области программ семейного консультирования с обучением родителей оздоровительной системе воспитания ребенка. (при условии финансирования) | Разработка и внедрение в работу наркологической службы Нижегородской области программ по индивидуальному медико-генетическому и мотивационному консультированию. (при условии финансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Внедрение комплексных информационных и образовательных программ по вопросам здорового образа жизни для различных категорий граждан, сотрудников учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Разработка, тиражировании и распространении буклетов и памяток для различных групп населения (родители несовершеннолетних детей, школьники среднего и старшего школьного возраста, студенты, беременные женщины) с охватом всего несовершеннолетнего населения и студенческой молодежи (при условии финансирования) | Проведение методических обучающих семинаров по методам профилактики наркологических заболеваний в крупных районах Нижегородской области | Проведение методических обучающих семинаров по методам профилактики наркологических заболеваний в крупных районах Нижегородской области | Проведение методических обучающих семинаров по методам профилактики наркологических заболеваний в крупных районах Нижегородской области | Разработка, тиражировании и распространении буклетов и памяток для различных групп населения (родители несовершеннолетних детей, школьники среднего и старшего школьного возраста, студенты, беременные женщины) с охватом всего несовершеннолетнего населения и студенческой молодежи (при условии финансирования) | Проведение методических обучающих семинаров по методам профилактики наркологических заболеваний в крупных районах Нижегородской области | Проведение методических обучающих семинаров по методам профилактики наркологических заболеваний в крупных районах Нижегородской области | Проведение методических обучающих семинаров по методам профилактики наркологических заболеваний в крупных районах Нижегородской области | Разработка, тиражировании и распространении буклетов и памяток для различных групп населения (родители несовершеннолетних детей, школьники среднего и старшего школьного возраста, студенты, беременные женщины) с охватом всего несовершеннолетнего населения и студенческой молодежи (при условии финансирования) | Проведение методических обучающих семинаров по методам профилактики наркологических заболеваний в крупных районах Нижегородской области | Проведение методических обучающих семинаров по методам профилактики наркологических заболеваний в крупных районах Нижегородской области | Проведение методических обучающих семинаров по методам профилактики наркологических заболеваний в крупных районах Нижегородской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 Оказание поддержки волонтерскому движению в образовательных учреждениях, общественным организациям, занимающимся профилактикой наркомании | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Разработка программы групповых социально-психологических занятий (тренингов) для подготовки волонтеров. | Проведение подготовки до 300 волонтеров из числа старшеклассников школ и студенческой молодежи | Обучение методам подготовки волонтеров 100 специалистов образовательных учреждений и учреждений социального обслуживания несовершеннолетних | Проведение обучающих семинаров для представителей общественных организаций | Разработка программы групповых социально-психологических занятий (тренингов) для подготовки волонтеров. | Проведение подготовки до 300 волонтеров из числа старшеклассников школ и студенческой молодежи | Обучение методам подготовки волонтеров 100 специалистов образовательных учреждений и учреждений социального обслуживания несовершеннолетних | Проведение обучающих семинаров для представителей общественных организаций | Разработка программы групповых социально-психологических занятий (тренингов) для подготовки волонтеров. | Проведение подготовки до 300 волонтеров из числа старшеклассников школ и студенческой молодежи | Обучение методам подготовки волонтеров 100 специалистов образовательных учреждений и учреждений социального обслуживания несовершеннолетних | Проведение обучающих семинаров для представителей общественных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи наркологическим больным | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Оказание специализированной медицинской помощи наркологическим больным, в том числе содержание наркологических учреждений | Оказание специализированной медицинской помощи наркологическим больным, в том числе содержание наркологических учреждений | Оказание специализированной медицинской помощи наркологическим больным, в том числе содержание наркологических учреждений | Оказание специализированной медицинской помощи наркологическим больным, в том числе содержание наркологических учреждений | Оказание специализированной медицинской помощи наркологическим больным, в том числе содержание наркологических учреждений | Оказание специализированной медицинской помощи наркологическим больным, в том числе содержание наркологических учреждений | Оказание специализированной медицинской помощи наркологическим больным, в том числе содержание наркологических учреждений | Оказание специализированной медицинской помощи наркологическим больным, в том числе содержание наркологических учреждений | Оказание специализированной медицинской помощи наркологическим больным, в том числе содержание наркологических учреждений | Оказание специализированной медицинской помощи наркологическим больным, в том числе содержание наркологических учреждений | Оказание специализированной медицинской помощи наркологическим больным, в том числе содержание наркологических учреждений | Оказание специализированной медицинской помощи наркологическим больным, в том числе содержание наркологических учреждений | 0 | 671805.97 | 0 | 0 | 0 | 640022.5 | 0 | 0 | 0 | 640022.5 | 0 | 0
Мероприятие 4 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 1325633.5 | 0 | 0 | 0 | 1278702 | 0 | 0 | 0 | 1278702 | 0 | 0
4.1. Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами, в том числе содержание учреждений. | Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами, в том числе содержание учреждений. | Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами, в том числе содержание учреждений. | Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами, в том числе содержание учреждений. | Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами в том числе содержание учреждений. | Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами в том числе содержание учреждений. | Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами в том числе содержание учреждений. | Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами в том числе содержание учреждений. | Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами в том числе содержание учреждений. | Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами в том числе содержание учреждений. | Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами в том числе содержание учреждений. | Реализация мероприятий по оказанию специализированной медицинской помощи больным с психическими расстройствами в том числе содержание учреждений. | 0 | 1325633.5 | 0 | 0 | 0 | 1278702 | 0 | 0 | 0 | 1278702 | 0 | 0
Мероприятие 5 "Совершенствование медицинской помощи с острыми сосудистыми заболеваниями" | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 3382985.8 | 0 | 0 | 0 | 3569624.6 | 0 | 0 | 0 | 3780232.5
5.1. Оказание медицинской помощи больным с ОИМ и ОНМК в соответствии со стандартами | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Оказание медицинской помощи больным с ОИМ и ОНМК | Оказание медицинской помощи больным с ОИМ и ОНМК | Оказание медицинской помощи больным с ОИМ и ОНМК | Оказание медицинской помощи больным с ОИМ и ОНМК | Оказание медицинской помощи больным с ОИМ и ОНМК | Оказание медицинской помощи больным с ОИМ и ОНМК | Оказание медицинской помощи больным с ОИМ и ОНМК | Оказание медицинской помощи больным с ОИМ и ОНМК | Оказание медицинской помощи больным с ОИМ и ОНМК | Оказание медицинской помощи больным с ОИМ и ОНМК | Оказание медицинской помощи больным с ОИМ и ОНМК | Оказание медицинской помощи больным с ОИМ и ОНМК | 0 | 0 | 0 | 3382985.8 | 0 | 0 | 0 | 3569624.6 | 0 | 0 | 0 | 3780232.5
Мероприятие 6 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | Минздрав НО, ГБУЗ НО «НООД» | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 5410037.2 | 0 | 0 | 0 | 5702694.1 | 0 | 0 | 0 | 5998518.5
6.1. Оказание медицинской помощи онкобольным в соответствии со стандартами | Минздрав НО, ГБУЗ НО «НООД» | 2022 | 2024 | Оказание медицинской помощи онкобольным в соответствии со стандартами в условиях круглосуточного и дневного стационара. | Оказание медицинской помощи онкобольным в соответствии со стандартами в условиях круглосуточного и дневного стационара. | Оказание медицинской помощи онкобольным в соответствии со стандартами в условиях круглосуточного и дневного стационара. | Оказание медицинской помощи онкобольным в соответствии со стандартами в условиях круглосуточного и дневного стационара. | Оказание медицинской помощи онкобольным в соответствии со стандартами в условиях круглосуточного и дневного стационара. | Оказание медицинской помощи онкобольным в соответствии со стандартами в условиях круглосуточного и дневного стационара. | Оказание медицинской помощи онкобольным в соответствии со стандартами в условиях круглосуточного и дневного стационара. | Оказание медицинской помощи онкобольным в соответствии со стандартами в условиях круглосуточного и дневного стационара. | Оказание медицинской помощи онкобольным в соответствии со стандартами в условиях круглосуточного и дневного стационара. | Оказание медицинской помощи онкобольным в соответствии со стандартами в условиях круглосуточного и дневного стационара. | Оказание медицинской помощи онкобольным в соответствии со стандартами в условиях круглосуточного и дневного стационара. | Оказание медицинской помощи онкобольным в соответствии со стандартами в условиях круглосуточного и дневного стационара. | 0 | 0 | 0 | 5410037.2 | 0 | 0 | 0 | 5702694.1 | 0 | 0 | 0 | 5998518.5
Мероприятие 7 «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации» | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 110125 | 550609.32 | 0 | 2649603.1 | 0 | 539293.7 | 0 | 2808282.8 | 0 | 539293.7 | 0 | 2978950.2
7.1. Оказание населению Нижегородской области скорой медицинской помощи в соответствии со стандартами | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Оказание населению Нижегородской области скорой медицинской помощи .Оказание услуг скорой медицинской помощи в системе ОМС | Оказание населению Нижегородской области скорой медицинской помощи .Оказание услуг скорой медицинской помощи в системе ОМС | Оказание населению Нижегородской области скорой медицинской помощи .Оказание услуг скорой медицинской помощи в системе ОМС | Оказание населению Нижегородской области скорой медицинской помощи .Оказание услуг скорой медицинской помощи в системе ОМС | Оказание населению Нижегородской области скорой медицинской помощи .Оказание услуг скорой медицинской помощи в системе ОМС | Оказание населению Нижегородской области скорой медицинской помощи .Оказание услуг скорой медицинской помощи в системе ОМС | Оказание населению Нижегородской области скорой медицинской помощи .Оказание услуг скорой медицинской помощи в системе ОМС | Оказание населению Нижегородской области скорой медицинской помощи .Оказание услуг скорой медицинской помощи в системе ОМС | Оказание населению Нижегородской области скорой медицинской помощи .Оказание услуг скорой медицинской помощи в системе ОМС | Оказание населению Нижегородской области скорой медицинской помощи .Оказание услуг скорой медицинской помощи в системе ОМС | Оказание населению Нижегородской области скорой медицинской помощи .Оказание услуг скорой медицинской помощи в системе ОМС | Оказание населению Нижегородской области скорой медицинской помощи .Оказание услуг скорой медицинской помощи в системе ОМС | 110125 | 193173.3 | 0 | 2649603.1 | 0 | 188046.6 | 0 | 2808282.8 | 0 | 188046.6 | 0 | 2978950.2
7.2. Развитие материально-технической базы подразделений скорой медицинской помощи | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 352672.1 | 0 | 0 | 0 | 351247.1 | 0 | 0 | 0 | 351247.1 | 0 | 0
7.2.1. Приобретение медицинского оборудования | Минздрав НО | 2022 | 2022 |  | Размещение аукционной документации | Заключение контрактов на прибритение медицинского оборудования | Поставка оборудования в полном объеме | [8 empty] | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | Минздрав НО | 2022 | 2024 |  | Размещение аукционной документации | Заключение контрактов на приобретение автомобилей скорой помощи | Поставка автомобилей в полном объеме |  | Размещение аукционной документации | Заключение контрактов на приобретение автомобилей скорой помощи | Поставка автомобилей в полном объеме |  | Размещение аукционной документации | Заключение контрактов на приобретение автомобилей скорой помощи | Поставка автомобилей в полном объеме | 0 | 351247.1 | 0 | 0 | 0 | 351247.1 | 0 | 0 | 0 | 351247.1 | 0 | 0
7.3. Развитие службы медицины катастроф | Минздрав НО | 2022 | 2022 |  |  | Материально-техническое обеспечение ГКУЗ НО «НТЦМК» ( закупке мебели и приобретению оборудования) | Материально-техническое обеспечение ГКУЗ НО «НТЦМК» ( закупке мебели и приобретению оборудования) | [8 empty] | 0 | 4763.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 8 "Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 586025.4 | 0 | 0 | 0 | 618256.8 | 0 | 0 | 0 | 654734
8.1. Оказание медицинской помощи населению Нижегородской области при дорожно-транспортных происшествиях в соответствии со стандартами | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Оказание медицинской помощи населению Нижегородской области при дорожно-транспортных происшествиях в травмацентрах I и II уровня | Оказание медицинской помощи населению Нижегородской области при дорожно-транспортных происшествиях в травмацентрах I и II уровня | Оказание медицинской помощи населению Нижегородской области при дорожно-транспортных происшествиях в травмацентрах I и II уровня | Оказание медицинской помощи населению Нижегородской области при дорожно-транспортных происшествиях в травмацентрах I и II уровня | Оказание медицинской помощи населению Нижегородской области при дорожно-транспортных происшествиях в травмацентрах I и II уровня | Оказание медицинской помощи населению Нижегородской области при дорожно-транспортных происшествиях в травмацентрах I и II уровня | Оказание медицинской помощи населению Нижегородской области при дорожно-транспортных происшествиях в травмацентрах I и II уровня | Оказание медицинской помощи населению Нижегородской области при дорожно-транспортных происшествиях в травмацентрах I и II уровня | Оказание медицинской помощи населению Нижегородской области при дорожно-транспортных происшествиях в травмацентрах I и II уровня | Оказание медицинской помощи населению Нижегородской области при дорожно-транспортных происшествиях в травмацентрах I и II уровня | Оказание медицинской помощи населению Нижегородской области при дорожно-транспортных происшествиях в травмацентрах I и II уровня | Оказание медицинской помощи населению Нижегородской области при дорожно-транспортных происшествиях в травмацентрах I и II уровня | 0 | 0 | 0 | 586025.4 | 0 | 0 | 0 | 618256.8 | 0 | 0 | 0 | 654734
Мероприятие 10 «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения в Нижегородской области» | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 167623.5 | 849488.2 | 0 | 0 | 167623.5 | 849488.2 | 0 | 0 | 167623.5 | 849488.2 | 0 | 0
10.1. Увеличение количества медицинских организаций находящихся в ведении Минздрава НО, участвующих в оказании ВМП на условиях софинансирования из бюджета Российской Федерации | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Увеличение количества медицинских организаций находящихся в ведении Минздрава НО . Оказание ВМП населению Нижегородской области | Увеличение количества медицинских организаций находящихся в ведении Минздрава НО . Оказание ВМП населению Нижегородской области | Увеличение количества медицинских организаций находящихся в ведении Минздрава НО . Оказание ВМП населению Нижегородской области | Увеличение количества медицинских организаций находящихся в ведении Минздрава НО . Оказание ВМП населению Нижегородской области | Увеличение количества медицинских организаций находящихся в ведении Минздрава НО . Оказание ВМП населению Нижегородской области | Увеличение количества медицинских организаций находящихся в ведении Минздрава НО . Оказание ВМП населению Нижегородской области | Увеличение количества медицинских организаций находящихся в ведении Минздрава НО . Оказание ВМП населению Нижегородской области | Увеличение количества медицинских организаций находящихся в ведении Минздрава НО . Оказание ВМП населению Нижегородской области | Увеличение количества медицинских организаций находящихся в ведении Минздрава НО . Оказание ВМП населению Нижегородской области | Увеличение количества медицинских организаций находящихся в ведении Минздрава НО . Оказание ВМП населению Нижегородской области | Увеличение количества медицинских организаций находящихся в ведении Минздрава НО . Оказание ВМП населению Нижегородской области | Увеличение количества медицинских организаций находящихся в ведении Минздрава НО . Оказание ВМП населению Нижегородской области | 167623.5 | 849488.2 | 0 | 0 | 167623.5 | 849488.2 | 0 | 0 | 167623.5 | 849488.2 | 0 | 0
Мероприятие 11 «Развитие службы крови» | Минздрав НО, ГБУЗ НО «НОЦК» | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 888773.9 | 0 | 0 | 0 | 873400.4 | 0 | 0 | 0 | 873400.4 | 0 | 0
11.1. Развитие добровольного донорства | Минздрав НО, ГБУЗ НО «НОЦК» | 2022 | 2024 | Разработка и изготовление информационных материалов по пропаганде добровольного донорства | Проведение социальных пропагандистских кампаний среди школьников, учащихся учреждений дополнительного образования, студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования: | Проведение социальных пропагандистских кампаний среди школьников, учащихся учреждений дополнительного образования, студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования: | Проведение социальных пропагандистских кампаний среди школьников, учащихся учреждений дополнительного образования, студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования: | Разработка и изготовление информационных материалов по пропаганде добровольного донорства | Проведение социальных пропагандистских кампаний среди школьников, учащихся учреждений дополнительного образования, студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования: | Проведение социальных пропагандистских кампаний среди школьников, учащихся учреждений дополнительного образования, студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования: | Проведение социальных пропагандистских кампаний среди школьников, учащихся учреждений дополнительного образования, студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования: | Разработка и изготовление информационных материалов по пропаганде добровольного донорства | Проведение социальных пропагандистских кампаний среди школьников, учащихся учреждений дополнительного образования, студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования: | Проведение социальных пропагандистских кампаний среди школьников, учащихся учреждений дополнительного образования, студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования: | Проведение социальных пропагандистских кампаний среди школьников, учащихся учреждений дополнительного образования, студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2. Реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов и препаратов | Минздрав НО, ГБУЗ НО «НОЦК» | 2022 | 2024 | Реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов и препаратов, в том числе содержание ГБУЗ НО «НОЦК» | Реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов и препаратов, в том числе содержание ГБУЗ НО «НОЦК» | Реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов и препаратов, в том числе содержание ГБУЗ НО «НОЦК» | Реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов и препаратов, в том числе содержание ГБУЗ НО «НОЦК» | Реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов и препаратов, в том числе содержание ГБУЗ НО «НОЦК» | Реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов и препаратов, в том числе содержание ГБУЗ НО «НОЦК» | Реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов и препаратов, в том числе содержание ГБУЗ НО «НОЦК» | Реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов и препаратов, в том числе содержание ГБУЗ НО «НОЦК» | Реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов и препаратов, в том числе содержание ГБУЗ НО «НОЦК» | Реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов и препаратов, в том числе содержание ГБУЗ НО «НОЦК» | Реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов и препаратов, в том числе содержание ГБУЗ НО «НОЦК» | Реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению донорской крови и ее компонентов и препаратов, в том числе содержание ГБУЗ НО «НОЦК» | 0 | 888773.9 | 0 | 0 | 0 | 873400.4 | 0 | 0 | 0 | 873400.4 | 0 | 0
Мероприятие 12. "Иные мероприятия" | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Оказание иных видов медицинской помощи , в том числе содержание учреждений здравоохранения по иным видам медицинской помощи | Оказание иных видов медицинской помощи, в том числе содержание учреждений здравоохранения по иным видам медицинской помощи | Оказание иных видов медицинской помощи , в том числе содержание учреждений здравоохранения по иным видам медицинской помощи | Оказание иных видов медицинской помощи , в том числе содержание учреждений здравоохранения по иным видам медицинской помощи | Оказание иных видов медицинской помощи , в том числе содержание учреждений здравоохранения по иным видам медицинской помощи | Оказание иных видов медицинской помощи , в том числе содержание учреждений здравоохранения по иным видам медицинской помощи | Оказание иных видов медицинской помощи , в том числе содержание учреждений здравоохранения по иным видам медицинской помощи | Оказание иных видов медицинской помощи , в том числе содержание учреждений здравоохранения по иным видам медицинской помощи | Оказание иных видов медицинской помощи , в том числе содержание учреждений здравоохранения по иным видам медицинской помощи | Оказание иных видов медицинской помощи , в том числе содержание учреждений здравоохранения по иным видам медицинской помощи | Оказание иных видов медицинской помощи , в том числе содержание учреждений здравоохранения по иным видам медицинской помощи | Оказание иных видов медицинской помощи , в том числе содержание учреждений здравоохранения по иным видам медицинской помощи | 33089.9 | 15454914.8 | 0 | 0 | 2324.4 | 16535701.6 | 0 | 0 | 2324.4 | 17096900.7 | 0 | 0
12.1. Реконструкция ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н.Блохина», с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 1а | Минздрав НО, минстрой НО, ГБУЗ НО | 2021 | 2024 | Проверка ПСД | Рекострукция объекта | Рекострукция объекта | Рекострукция объекта | Рекострукция объекта |  |  |  | Рекострукция объекта |  |  |  | 0 | 1027.1 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2. Приобретение медицинского оборудования | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2022 |  |  | подготовка аукционной документации для приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ НО "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени академика Б.А. Королёва", ГБУЗ НО "Городская больница № 33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода" | Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ НО "Специализированная кардиохирургическая клиническая больница имени академика Б.А. Королёва", ГБУЗ НО "Городская больница № 33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода" | [8 empty] | 0 | 150814.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3. Оказание медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины,гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2022 | Оказание медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины,гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, обратившимся в медицинские учреждения Нижегородской области | Оказание медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины,гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, обратившимся в медицинские учреждения Нижегородской области | Оказание медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины,гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, обратившимся в медицинские учреждения Нижегородской области | Оказание медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины,гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, обратившимся в медицинские учреждения Нижегородской области | [8 empty] | 28579.6 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 13 Финансирование специализированной помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Нижегородской области | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Оказание специализированной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Оказание специализированной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Оказание специализированной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Оказание специализированной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Оказание специализированной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Оказание специализированной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Оказание специализированной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Оказание специализированной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Оказание специализированной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Оказание специализированной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Оказание специализированной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Оказание специализированной медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | 0 | 0 | 0 | 10619932.3 | 0 | 0 | 0 | 9725584.2 | 0 | 0 | 0 | 10506771.1
Мероприятие 14. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID 2019) | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2022 | [12 empty] | 896398.1 | 1399900.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1. Приобретение медицинского оборудования,оснащение коечного фонда, проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом), обеспечение работников МО средствами индивидуальной защиты, приобретение лекарственных препаратов | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2022 | Проведение мероприятий по предупреждению распространения, профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Нижегородской области | Проведение мероприятий по предупреждению распространения, профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Нижегородской области | Проведение мероприятий по предупреждению распространения, профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Нижегородской области | Проведение мероприятий по предупреждению распространения, профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Нижегородской области | [8 empty] | 98674.5 | 915641.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2022 | Осуществление выплат стимулирующего характера | Осуществление выплат стимулирующего характера | Осуществление выплат стимулирующего характера | Осуществление выплат в полном объеме | [8 empty] | 0 | 219594.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузкувой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2022 | .Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам | .Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам | .Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам | .Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам | [8 empty] | 0 | 41908.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4. Финансирование иных мероприятий по предупреждению распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2022 | Содержание нового корпуса ГБУЗ НО "Инфекционная больница №23" | Содержание нового корпуса ГБУЗ НО "Инфекционная больница №23" | Содержание нового корпуса ГБУЗ НО "Инфекционная больница №23" | Содержание нового корпуса ГБУЗ НО "Инфекционная больница №23" | [8 empty] | 797723.6 | 220955.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5. Корректировка проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство инфекционного корпуса на территории ГБУЗ НО "Инфекционная больница №23 г. Нижнего Новгорода". Модернизация системы медицинского газоснабжения. | Минздрав НО, Минстрой НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Корректировка проектной и рабочей документации по объекту. | Корректировка проектной и рабочей документации по объекту. | Получение государственной экспертизы проектной документации. | Получена государственная экспертиза проектной документации | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6. Строительство инфекционного корпуса на территории ГБУЗ НО "Инфекционная больница №23 г. Нижнего Новгорода". Модернизация системы медицинского газоснабжения. | Минздрав НО, Минстрой НО, ГБУЗ НО | 2020 | 2022 | Выполнение модернизации системы медицинского газоснабжения | Выполнена модернизация системы медицинского газоснабжения | [10 empty] | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7. Предоставление межбюджетных трансфертов территориальному фонду обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. | Минздрав НО, ТФОМС НО | 2022 | 2024 | Предоставление межбюджетных трансфертов территориальному фонду обязательного медицинского страхования | Предоставление межбюджетных трансфертов территориальному фонду обязательного медицинского страхования | Предоставление межбюджетных трансфертов территориальному фонду обязательного медицинского страхования | Предоставлены межбюджетные трансферты территориальному фонду обязательного медицинского страхования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 581216.7 | 1161199.03 | 0 | 5074985.5 | 629306.5 | 847112.9 | 0 | 5355415.4 | 764555.6 | 889823.1 | 0 | 5671384.9
1. Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, в том числе повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 270 | 0 | 2942848.12 | 0 | 0 | 0 | 3106140.93 | 0 | 0 | 0 | 3289403.24
1.1. Ликвидация дефицита коек реанимации новорожденных | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Реализация мероприятий по оказанию медицинской помощи новорожденным | Реализация мероприятий по оказанию медицинской помощи новорожденным. | Реализация мероприятий по оказанию медицинской помощи новорожденным. | Реализация мероприятий по оказанию медицинской помощи новорожденным | Реализация мероприятий по оказанию медицинской помощи новорожденным | Реализация мероприятий по оказанию медицинской помощи новорожденным | Реализация мероприятий по оказанию медицинской помощи новорожденным | Реализация мероприятий по оказанию медицинской помощи новорожденным | Реализация мероприятий по оказанию медицинской помощи новорожденным | Реализация мероприятий по оказанию медицинской помощи новорожденным | Реализация мероприятий по оказанию медицинской помощи новорожденным | Реализация мероприятий по оказанию медицинской помощи новорожденным | 0 | 0 | 0 | 2942848.12 | 0 | 0 | 0 | 3106140.93 | 0 | 0 | 0 | 3289403.24
1.2. Улучшение материально–технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 |  | Приобретение бытовой техники и ремонт палат в ГБУЗ НО "Родильный дом №4" | Приобретена бытовая техника и выполнен ремонт палат в ГБУЗ НО "Родильный дом №4" | на благоустройство территории (строительство детских/спортивных площадок) ГКУЗ НО «Выксунский специализированный дом ребенка» | [8 empty] | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Совершенствование пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0
2.1 Обеспечение расходными материалами и реагентами для проведения пренатальной диагностики | Минздрав НО, ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр" | 2022 | 2024 | Подготовка технической документации для заключения контрактов на приобретение расходных материалов и реагентов для проведения пренатальной диагностики | Обеспечение расходными материалами и реагентами для проведения пренатальной диагностики | Обеспечение расходными материалами и реагентами для проведения пренатальной диагностики | Обеспечение расходными материалами и реагентами для проведения пренатальной диагностики | Подготовка технической документации для заключения контрактов на приобретение расходных материалов и реагентов для проведения пренатальной диагностики женщин в сроке беременности 11-14 недель | Обеспечение расходными материалами и реагентами для проведения пренатальной диагностики женщин в сроке беременности 11-14 недель | Обеспечение расходными материалами и реагентами для проведения пренатальной диагностики женщин в сроке беременности 11-14 недель | Обеспечение расходными материалами и реагентами для проведения пренатальной диагностики женщин в сроке беременности 11-14 недель | Подготовка технической документации для заключения контрактов на приобретение расходных материалов и реагентов для проведения пренатальной диагностики женщин в сроке беременности 11-14 недель | Обеспечение расходными материалами и реагентами для проведения пренатальной диагностики женщин в сроке беременности 11-14 недель | Обеспечение расходными материалами и реагентами для проведения пренатальной диагностики женщин в сроке беременности 11-14 недель | Обеспечение расходными материалами и реагентами для проведения пренатальной диагностики женщин в сроке беременности 11-14 недель | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0
3. Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям, в том числе аудиологический и неонатальный скрининг | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 581216.7 | 422278.97 | 0 | 2132137.38 | 629306.5 | 223132.5 | 0 | 2249274.47 | 764555.6 | 265842.7 | 0 | 2381981.66
3.1. Совершенствование неонатального и аудиологического скрининга | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Подготовка технической документации для заключения контрактов на закупку расходных материалов для проведения неонатального скрининга | Закупка расходных материалов для проведения неонатального скрининга | Закупка расходных материалов для проведения неонатального скрининга новорожденным | Закупка расходных материалов для проведения неонатального скрининга новорожденным | Подготовка технической документации для заключения контрактов на закупку расходных материалов для проведения неонатального скрининга. | Закупка расходных материалов для проведения неонатального скрининга новорожденным | Закупка расходных материалов для проведения неонатального скрининга новорожденным | Закупка расходных материалов для проведения неонатального скрининга новорожденным | Подготовка технической документации для заключения контрактов на закупку расходных материалов для проведения неонатального скрининга. | Закупка расходных материалов для проведения неонатального скрининга новорожденным | Закупка расходных материалов для проведения неонатального скрининга новорожденным | Закупка расходных материалов для проведения неонатального скрининга новорожденным | 0 | 40242.1 | 0 | 0 | 48089.8 | 39590.4 | 0 | 0 | 47888.9 | 39526.9 | 0 | 0
3.1.1. Закупка оборудования и расходных материалов для проведения неонатального скрининга | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 |  |  | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | 0 | 24404.1 | 0 | 0 | 0 | 24404.1 | 0 | 0 | 0 | 24404.1 | 0 | 0
3.1.2. Скрининга первичных иммунодефицитных состояний ( ПИДС) у новорожденных детей | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 |  |  | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | Проведение скрининга новорожденных на (ПИДС) | 0 | 15838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.Обеспечение расширенного неонатального скрининга | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 |  |  |  |  | Проведение скрининга новорожденных | Проведение скрининга новорожденных | Проведение скрининга новорожденных | Проведение скрининга новорожденных | Проведение скрининга новорожденных | Проведение скрининга новорожденных | Проведение скрининга новорожденных | Проведение скрининга новорожденных | 0 | 0 | 0 | 0 | 48089.8 | 15186.3 | 0 | 0 | 47888.9 | 15122.8 | 0 | 0
3.2. Внедрение вспомогательных и репродуктивных технологий | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Оказание ВМП по профилю ЭКО женщинам, страдающим бесплодием | Оказание ВМП по профилю ЭКО женщинам, страдающим бесплодием | Оказание ВМП по профилю ЭКО женщинам, страдающим бесплодием | Оказание ВМП по профилю ЭКО женщинам, страдающим бесплодием | Оказание ВМП по профилю ЭКО женщинам, страдающим бесплодием | Оказание ВМП по профилю ЭКО женщинам, страдающим бесплодием | Оказание ВМП по профилю ЭКО женщинам, страдающим бесплодием | Оказание ВМП по профилю ЭКО женщинам, страдающим бесплодием | Оказание ВМП по профилю ЭКО женщинам, страдающим бесплодием | Оказание ВМП по профилю ЭКО женщинам, страдающим бесплодием | Оказание ВМП по профилю ЭКО женщинам, страдающим бесплодием | Оказание ВМП по профилю ЭКО женщинам, страдающим бесплодием | 0 | 0 | 0 | 182655.1 | 0 | 0 | 0 | 188333.5 | 0 | 0 | 0 | 193696.4
3.3. Развитие специализированной помощи детям | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Оказание медицинской помощи детям в детских стационарах | Оказание медицинской помощи детям в детских стационарах | Оказание медицинской помощи детям в детских стационарах | Оказание медицинской помощи детям в детских стационарах | Оказание медицинской помощи детям в детских стационарах | Оказание медицинской помощи детям в детских стационарах | Оказание медицинской помощи детям в детских стационарах | Оказание медицинской помощи детям в детских стационарах | Оказание медицинской помощи детям в детских стационарах | Оказание медицинской помощи детям в детских стационарах | Оказание медицинской помощи детям в детских стационарах | Оказание медицинской помощи детям в детских стационарах | 0 | 0 | 0 | 1949482.28 | 0 | 0 | 0 | 2060940.97 | 0 | 0 | 0 | 2188285.26
3.4. Финансирование мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области на 2020-2022 годы | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | 0 | 7677.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. Проведение капитальных ремонтов и реконструкций детских учреждений здравоохранения | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 573616.7 | 181292.09 | 0 | 0 | 573616.7 | 181142.1 | 0 | 0 | 544666.7 | 172000 | 0 | 0
3.5.1. Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Детская инфекционная больница № 8" | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2022 |  |  | Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Детская инфекционная больница № 8" | Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Детская инфекционная больница № 8" | [8 empty] | 0 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2. Капитальный ремонт ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Согласование проектно-сметной документации, заключение контрактов на капитальный ремонт | Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Проведение капитального ремонта ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | 573616.7 | 181142.1 | 0 | 0 | 573616.7 | 181142.1 | 0 | 0 | 544666.7 | 172000 | 0 | 0
3.5.3. Капитальный ремонт ГКУЗ НО "Дзержинский специализированный дом ребенка № 2" | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2022 |  |  |  | Проведение капитального ремонта ГКУЗ НО "Дзержинский специализированный дом ребенка № 2" | [8 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.Приобретение оборудования для детских лечебно-профилактических учреждений | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 7600 | 192775.12 | 0 | 0 | 7600 | 2400 | 0 | 0 | 172000 | 54315.8 | 0 | 0
3.6.1. Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования, проведение закупки оборудования | Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Приобретение и в вод в эксплуатацию 93 единиц оборудования для ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" | 7600 | 189855 | 0 | 0 | 7600 | 2400 | 0 | 0 | 172000 | 54315.8 | 0 | 0
3.6.2. Приобретение оборудования и мебели для ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2022 |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования, проведение закупки оборудования | Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" | Приобретение оборудования для ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница № 1 Приокского района г. Нижнего Новгорода" | [8 empty] | 0 | 2920.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. Укрепление материально–технической базы за счет средств фонда на поддержку территорий | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2022 |  | Приобретение оборудования для (ГБУЗ НО "ДГБ № 17 Сормовского района", ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 18 Ленинского района, ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 32"). | Приобретение оборудования для (ГБУЗ НО "ДГБ № 17 Сормовского района", ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 18 Ленинского района, ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 32"). | Приобретение оборудования для (ГБУЗ НО "ДГБ № 17 Сормовского района", ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 18 Ленинского района, ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 32"). | [8 empty] | 0 | 292.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Оказание медицинской помощи матери и ребенку | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Оказание медицинской помощи матери и ребенку | Оказание медицинской помощи матери и ребенку | Оказание медицинской помощи матери и ребенку | Оказание медицинской помощи матери и ребенку | Оказание медицинской помощи матери и ребенку | Оказание медицинской помощи матери и ребенку | Оказание медицинской помощи матери и ребенку | Оказание медицинской помощи матери и ребенку | Оказание медицинской помощи матери и ребенку | Оказание медицинской помощи матери и ребенку | Оказание медицинской помощи матери и ребенку | Оказание медицинской помощи матери и ребенку | 0 | 461514.26 | 0 | 0 | 0 | 445062 | 0 | 0 | 0 | 445062 | 0 | 0
5. Осуществление полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 157294.1 | 0 | 0 | 0 | 154418.4 | 0 | 0 | 0 | 154418.4 | 0 | 0
5.1. Обеспечение молочными смесями детей в учреждениях выдачи детского питания | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Обеспечение детей молочными смесями | Обеспечение детей молочными смесями | Обеспечение детей молочными смесями | Обеспечение детей молочными смесями | Обеспечение детей молочными смесями | Обеспечение детей молочными смесями | Обеспечение детей молочными смесями | Обеспечение детей молочными смесями | Обеспечение детей молочными смесями | Обеспечение детей молочными смесями | Обеспечение детей молочными смесями | Обеспечение детей молочными смесями | 0 | 157294.1 | 0 | 0 | 0 | 154418.4 | 0 | 0 | 0 | 154418.4 | 0 | 0
6. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 95341.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. Осуществление выплат стимулирующего характера в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 02.06.2020 № 570-р в рамках мероприятий по предупреждению распространения, профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2022 | Осуществление выплат стимулирующего характера | Осуществление выплат стимулирующего характера | Осуществление выплат стимулирующего характера | Осуществление выплат в полном объеме | [8 empty] | 0 | 11849.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска работникам, получавшим выплаты стимулирующего характера по распоряжениям Правительства Нижегородской области от 2 июня 2020 года № 565-р и № 570-р, за счет средств областного бюджета | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2022 | Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска | Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска | Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска | Осуществление выплат в полном объеме | [8 empty] | 0 | 648.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. Проведение мероприятий по предупреждению распространения, профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2022 | материально-хозяйственное обеспечение инфекционных больниц | материально-хозяйственное обеспечение инфекционных больниц | материально-хозяйственное обеспечение инфекционных больниц | материально-хозяйственное обеспечение инфекционных больниц | [8 empty] | 0 | 82842.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. Организация диспетчерского пункта Центра анестезиологии и реанимации на базе ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 |  |  |  | Организация диспетчерского пункта Центра анестезиологии и реанимации на базе ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 279867.3 | 710863.1 | 0 | 711708.3 | 0 | 620697 | 0 | 756347.3 | 0 | 620697 | 0 | 788336.9
5.1. Укрепление материально-технической базы за счет средств на поддерку территорий | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 |  | Приобретение медицинского оборудования для физиотерапевтического отделения ГБУЗ НО "Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн" | Приобретение медицинского оборудования для физиотерапевтического отделения ГБУЗ НО "Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн" | Оборудование приобретено |  | приобретение оборудования для ГБУЗ НО «Нижегородский областной неврологический госпиталь ВОВ" | приобретение оборудования для ГБУЗ НО «Нижегородский областной неврологический госпиталь ВОВ" | приобретение оборудования для ГБУЗ НО «Нижегородский областной неврологический госпиталь ВОВ" |  |  |  |  | 0 | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. Финансовое обеспечение оказания реабилитационной помощи (в том числе долечивание (реабилитация) беременных женщин групп риска в санаторно-курортных организациях после проведенного стационарного лечения) в рамках реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Оказание реабилитационной помощи, в том числе содержание учреждений оказывающих реабилитационную помощь | Оказание реабилитационной помощи, в том числе содержание учреждений оказывающих реабилитационную помощь | Оказание реабилитационной помощи, в том числе содержание учреждений оказывающих реабилитационную помощь | Оказание реабилитационной помощи, в том числе содержание учреждений оказывающих реабилитационную помощь | Оказание реабилитационной помощи, в том числе содержание учреждений оказывающих реабилитационную помощь | Оказание реабилитационной помощи, в том числе содержание учреждений оказывающих реабилитационную помощь | Оказание реабилитационной помощи, в том числе содержание учреждений оказывающих реабилитационную помощь | Оказание реабилитационной помощи, в том числе содержание учреждений оказывающих реабилитационную помощь | Оказание реабилитационной помощи, в том числе содержание учреждений оказывающих реабилитационную помощь | Оказание реабилитационной помощи, в том числе содержание учреждений оказывающих реабилитационную помощь | Оказание реабилитационной помощи, в том числе содержание учреждений оказывающих реабилитационную помощь | Оказание реабилитационной помощи, в том числе содержание учреждений оказывающих реабилитационную помощь | 0 | 622364.2 | 0 | 711708.3 | 0 | 620697 | 0 | 756347.3 | 0 | 620697 | 0 | 788336.9
5.2.1. Долечивание (реабилитация) беременных женщин групп риска в санаторно-курортных организациях после проведенного стационарного лечения | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Обеспечение путевками в санаторно-курортные организации беременных женщин групп риска после проведенного стационарного лечения | Обеспечение путевками в санаторно-курортные организации беременных женщин групп риска после проведенного стационарного лечения | Обеспечение путевками в санаторно-курортные организации беременных женщин групп риска после проведенного стационарного лечения | Обеспечение путевками в санаторно-курортные организации беременных женщин групп риска после проведенного стационарного лечения | Обеспечение путевками в санаторно-курортные организации беременных женщин групп риска после проведенного стационарного лечения | Обеспечение путевками в санаторно-курортные организации беременных женщин групп риска после проведенного стационарного лечения | Обеспечение путевками в санаторно-курортные организации беременных женщин групп риска после проведенного стационарного лечения | Обеспечение путевками в санаторно-курортные организации беременных женщин групп риска после проведенного стационарного лечения | Обеспечение путевками в санаторно-курортные организации беременных женщин групп риска после проведенного стационарного лечения | Обеспечение путевками в санаторно-курортные организации беременных женщин групп риска после проведенного стационарного лечения | Обеспечение путевками в санаторно-курортные организации беременных женщин групп риска после проведенного стационарного лечения | Обеспечены путевками в санаторно-курортные организации беременных женщин групп риска после проведенного стационарного лечения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15838 | 0 | 0 | 0 | 15838 | 0 | 0
5.3. "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | Минздрав НО; ГБУЗ НО | [14 empty] | 279867.3 | 88379.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1. Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | Минздрав НО; ГБУЗ НО | 2022 | 2022 |  |  | Заключение контрактов на приобретение оборудования для медицинскмх организаций, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации | Поставка оборудования в полном объеме | [8 empty] | 279867.3 | 88379.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 103770.135 | 779875.66 | 0 | 0 | 99788.3 | 765864.5 | 0 | 0 | 99788.3 | 765864.5 | 0 | 0
6.1. Финансовое обеспечение оказания паллиативной помощи в рамках реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 752345.4 | 0 | 0 | 0 | 734352.4 | 0 | 0 | 0 | 734352.4 | 0 | 0
6.1.1. Финансовое обеспечение оказания паллиативной помощи | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Оказание паллиативной помощи | Оказание паллиативной помощи | Оказание паллиативной помощи | Оказание паллиативной помощи | Оказание паллиативной помощи | Оказание паллиативной помощи | Оказание паллиативной помощи | Оказание паллиативной помощи | Оказание паллиативной помощи | Оказание паллиативной помощи | Оказание паллиативной помощи | Оказание паллиативной помощи | 0 | 741051 | 0 | 0 | 0 | 734352.4 | 0 | 0 | 0 | 734352.4 | 0 | 0
6.2. Расходы в целях развития паллиативной медицинской помощи | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов | Приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов | Приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов | Приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов | Приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов | Приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов | Приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов | Приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов | Приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов | Приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов | Приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов | Приобретены медицинское оборудование и лекарственные препараты | 103770.135 | 27530.26 | 0 | 0 | 99788.3 | 31512.1 | 0 | 0 | 99788.3 | 31512.1 | 0 | 0
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | Минздрав НО, ГБУЗ НО, организации высшего и среднего профессионального образования | 2022 | 2024 | [12 empty] | 91486.3 | 370220.3 | 0 | 0 | 90630 | 318401 | 0 | 0 | 90630 | 318401 | 0 | 0
7.1. Обеспечение кадрового потенциала для выполнения программы государственных гарантий бесплатного оказанию населению Нижегородской области медицинской помощи на основе достижения укомплектованности государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области, устранения кадрового дисбаланса между поликлиникой и стационаром, расширением перечня медицинских организаций, включенных в территориальную программу обязательного медицинского страхования. | Минздрав НО, ГБУЗ НО, организации высшего и среднего профессионального образования | 2022 | 2024 | Формирование целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения высшего профессионального образования | Формирование целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения высшего профессионального образования | Формирование целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения высшего профессионального образования | Формирование целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения высшего профессионального образования |  | Формирование целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения высшего профессионального образования | Формирование целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения высшего профессионального образования | Формирование целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения высшего профессионального образования |  | Формирование целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения высшего профессионального образования | Формирование целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения высшего профессионального образования | Формирование целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения высшего профессионального образования | 91200 | 31362.31 | 0 | 0 | 90630 | 28620 | 0 | 0 | 90630 | 28620 | 0 | 0
7.2. Реализация профессиональных образовательных программ, подготовка переподготовка медицинского персонала | Минздрав НО, ГБУЗ НО, организации высшего и среднего профессионального образования | 2022 | 2024 | Повышение квалификации медицинского персонала | Повышение квалификации медицинского персонала | Повышение квалификации медицинского персонала | Повышение квалификации медицинского персонала | Повышение квалификации медицинского персонала | Повышение квалификации медицинского персонала | Повышение квалификации медицинского персонала | Повышение квалификации медицинского персонала | Повышение квалификации медицинского персонала | Повышение квалификации медицинского персонала | Повышение квалификации медицинского персонала | Повышение квалификации медицинского персонала | 0 | 289781 | 0 | 0 | 0 | 289781 | 0 | 0 | 0 | 289781 | 0 | 0
7.3. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области | Минздрав НО, ГБУЗ НО, организации высшего и среднего профессионального образования | 2022 | 2022 |  | Социальные выплаты детям-сиротам, обучающимся в медицинских образовательных учреждениях | Социальные выплаты детям-сиротам, обучающимся в медицинских образовательных учреждениях | Социальные выплаты детям-сиротам, обучающимся в медицинских образовательных учреждениях | [8 empty] | 0 | 48.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Минздрав НО | 2022 | 2022 |  | Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты | Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты | Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты | [8 empty] | 286.3 | 28.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. Единовременная компенсационная выплата в размере 1,0 млн. рублей врачам медицинских организаций Нижегородской области, функции и полномочия Учредителя которых осуществляет министерство здравоохранения Нижегородской области, оказывающим медицинскую помощь по дефицитным специальностям | Минздрав НО | 2022 | 2022 |  |  |  | Привлечение врачей,оказывающих медицинскую помощь по дефицитным специальностям, в медицинские организации Нижегородской области, функции и полномочия Учредителя которых осуществляет министерство здравоохранения Нижегородской области. | [9 empty] | 49000
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Сохранение достигнутого уровня лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также компенсация расходов, связанных с изменением валютного курса при приобретении импортных лекарственных препаратов, закупаемых в рамках реализации про-граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |  |  |  | Сохранение достигнутого уровня лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также компенсация расходов, связанных с изменением валютного курса при приобретении импортных лекарственных препаратов, закупаемых в рамках реализации про-граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |  |  |  | Сохранение достигнутого уровня лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также компенсация расходов, связанных с изменением валютного курса при приобретении импортных лекарственных препаратов, закупаемых в рамках реализации про-граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |  |  |  | 1029362 | 4708519.64 | 0 | 0 | 999676.4 | 3006212.1 | 0 | 0 | 1004738.2 | 3506212.1 | 0 | 0
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 210624.9 | 0 | 0 | 0 | 210059.1 | 0 | 0 | 0 | 210059.1 | 0 | 0
9.1. Программно-аппаратное обеспечение защищенной корпоративной сети министерства здравоохранения Нижегородской области | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Обеспечение защиты информации, аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Обеспечение защиты информации, аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Обеспечение защиты информации, аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Обеспечение защиты информации, аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Обеспечение защиты информации, аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Обеспечение защиты информации, аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Обеспечение защиты информации, аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Обеспечение защиты информации, аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Обеспечение защиты информации, аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Обеспечение защиты информации, аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Обеспечение защиты информации, аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Обеспечение защиты информации, аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | 0 | 6435 | 0 | 0 | 0 | 6411 | 0 | 0 | 0 | 6411 | 0 | 0
9.1.1. Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации государственных информационных систем в сфере здравоохранения Нижегородской области | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Продление лицензий програмного обеспечения защиты информации | Продление лицензий програмного обеспечения защиты информации | Продление лицензий програмного обеспечения защиты информации | Продление лицензий програмного обеспечения защиты информации | Продление лицензий програмного обеспечения защиты информации | Продление лицензий програмного обеспечения защиты информации | Продление лицензий програмного обеспечения защиты информации | Продление лицензий програмного обеспечения защиты информации | Продление лицензий програмного обеспечения защиты информации | Продление лицензий програмного обеспечения защиты информации | Продление лицензий програмного обеспечения защиты информации | Продление лицензий програмного обеспечения защиты информации | 0 | 1568.81 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 0 | 0
9.1.2. Аренда нежилых площадей (помещений) для размещения технологического оборудования ЦОДа | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Заключение контракта на аренду помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Заключение контракта на аренду помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Заключение контракта на аренду помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | Аренда помещения для размещения технологического оборудования ЦОД | 0 | 4866.19 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
9.2. Развитие регионального сегмента единой государственной информационной системы | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. | 0 | 200389.9 | 0 | 0 | 0 | 199848.1 | 0 | 0 | 0 | 199848.1 | 0 | 0
9.2.1. Программно-техническое сопровождение регионального сегмента единой государственной информационной системы | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы | Обеспечение технической поддержки на сопровождение единой государственной информационной системы | 0 | 97589 | 0 | 0 | 0 | 97589 | 0 | 0 | 0 | 97589 | 0 | 0
9.2.2. Обеспечение работоспособности информационных систем управления в сфере здравоохранения Нижегородской области | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. Расширение функционала региональной ресурсной системы здравоохранения | Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. Расширение функционала региональной ресурсной системы здравоохранения | Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. Расширение функционала региональной ресурсной системы здравоохранения | Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. Расширение функционала региональной ресурсной системы здравоохранения | Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. Расширение функционала региональной ресурсной системы здравоохранения | Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. Расширение функционала региональной ресурсной системы здравоохранения | Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. Расширение функционала региональной ресурсной системы здравоохранения | Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. Расширение функционала региональной ресурсной системы здравоохранения | Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. Расширение функционала региональной ресурсной системы здравоохранения | Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. Расширение функционала региональной ресурсной системы здравоохранения | Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. Расширение функционала региональной ресурсной системы здравоохранения | Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. Расширение функционала региональной ресурсной системы здравоохранения | 0 | 102800.9 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0
9.3. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи. Сопровождение сервиса Web-мониторинга системы здравоохранения. | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0
9.3.1. Техническое сопровождение централизованной информационной системы скорой медицинской помощи для автоматизации приема и обработки вызовов, обмена информацией и управления выездными бригадами скорой и неотложной медицинской помощи с использованием системы ГЛОНАСС, взаимодействующей с "Системой 112" | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | Обеспечение технической поддержки и бесперебойного функционирования централизованной системы по скорой помощи | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0
9.4. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Минздрав НО, ГБУЗ НО МИАЦ | 2022 | 2024 |  |  |  | реализация проекта «Автоматизация информационных процессов при проведении вакцинации от новой коронавируной инфекции COVID-19» | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Нижегородской области» | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Функционирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи | Функционирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи | Функционирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи | Функционирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи | Функционирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи | Функционирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи | Функционирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи | Функционирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи | Функционирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи | Функционирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи | Функционирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи | Функционирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи | 2592.7 | 79189 | 0 | 0 | 2682.8 | 78449.6 | 0 | 0 | 2796.8 | 78449.6 | 0 | 0
Подпрограмма 12 «Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 85173.1 | 85115.3 | 0 | 0 | 74339.8 | 95948.6 | 0 | 0 | 89859.4 | 80429 | 0 | 0
12.1. Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численность населения от 101 до 2000 человек. | Минздрав НО, ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик | 2022 | 2024 | Технологическое присоединение электро- и газоснабжения 2 ФАП, получение лицензии на функционирование ФАП | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.1. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Шахманово Большемурашкинского района | Минздрав НО, ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик | 2022 | 2024 | Технологическое присоединение электро- и газоснабжения объекта | Технологическое присоединение электро- и газоснабжения объекта | Выполнено технологическое присоединение объекта | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Тукай Спасского муниципального района | Минздрав НО, ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик | 2022 | 2024 | Технологическое присоединение электро- и газоснабжения объекта | Технологическое присоединение электро- и газоснабжения объекта | Выполнено технологическое присоединение объекта | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации. | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Вылеты санавиации | Вылеты санавиации | Вылеты санавиации | Вылеты санавиации | Вылеты санавиации | Вылеты санавиации | Вылеты санавиации | Вылеты санавиации | Вылеты санавиации | Вылеты санавиации | Вылеты санавиации | Вылеты санавиации | 85173.1 | 85115.3 | 0 | 0 | 74339.8 | 95948.6 | 0 | 0 | 89859.4 | 80429 | 0 | 0
Подпрограмма 13 «Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 1077591.5 | 28624.5021 | 0 | 0 | 564399.4 | 14677.5 | 0 | 0 | 754075 | 31419.8 | 0 | 0
13.1. Переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации. | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Переоснащение 6 первичных сосудистых отделений | Переоснащение 6 первичных сосудистых отделений | Переоснащение 6 первичных сосудистых отделений | Переоснащение 6 первичных сосудистых отделений | Переоснащение 3 первичных сосудистых отделений | Переоснащение 3 первичных сосудистых отделений | Переоснащение 3 первичных сосудистых отделений | Переоснащение 3 первичных сосудистых отделений | Переоснащение 3 первичных сосудистых отделений | Переоснащение 3 первичных сосудистых отделений | Переоснащение 3 первичных сосудистых отделений | Переоснащение 3 первичных сосудистых отделений | 390605.4 | 13947.0021 | 0 | 0 | 212140.4 | 0 | 0 | 0 | 401816 | 0 | 0 | 0
13.2. Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. | Минздрав НО | 2022 | 2024 |  | Закупка лекарственных средств | Закупка лекарственных средств | Закуплены лекарственные средства | Закупка лекарственных средств | Закупка лекарственных средств | Закупка лекарственных средств | Закуплены лекарственные средства | Закупка лекарственных средств | Закупка лекарственных средств | Закупка лекарственных средств | Закуплены лекарственные средства | 686986.1 | 14677.5 | 0 | 0 | 352259 | 14677.5 | 0 | 0 | 352259 | 31419.8 | 0 | 0
Подпрограмма 14 «Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 482289.2 | 23890.7 | 0 | 0 | 125414.8 | 100 | 0 | 0 | 124080.1 | 5170 | 0 | 0
14.1. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику онкологических заболеваний | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Разработка и тиражирование информационных материалов | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Разработка и тиражирование информационных материалов | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Разработка и тиражирование информационных материалов | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Проведение информационно-коммуникационной кампании | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2. Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Определение медицинских оргнаизаций для создания 2 центров амбулаторно-онкологической помощи, подготовка нормативной документации | Подготовка технических заданий на оборудование, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования, проведение закупки оборудования для ЦАОП | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования, проведение закупки оборудования для ЦАОП | Организованы 2 центра амбулаторно-онкологической помощи | Определение медицинских организаций для создания 2 центров амбулаторно-онкологической помощи, подготовка нормативной документации | Подготовка технических заданий на оборудование, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования, проведение закупки оборудования для ЦАОП | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования, проведение закупки оборудования для ЦАОП | Организованы 2 центра амбулаторно-онкологической помощи | Определение медицинских организаций для создания 1 центра амбулаторно-онкологической помощи, подготовка нормативной документации | Подготовка технических заданий на оборудование, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования, проведение закупки оборудования для ЦАОП | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования, проведение закупки оборудования для ЦАОП | Организован центр амбулаторно-онкологической помощи | 0 | 23609.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5170 | 0 | 0
14.3. Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Подготовка документации для приобретения медицинского оборудования ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»; ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»; ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ». | Подготовка технических заданий на оборудование, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования, приобретение медицинского оборудования | Приобретено медицинское оборудование | Подготовка документации для приобретения медицинского оборудования ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»; ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»; ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ». | Подготовка технических заданий на оборудование, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования, приобретение медицинского оборудования | Приобретено медицинское оборудование | Подготовка документации для приобретения медицинского оборудования ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»; ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»; ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ». | Подготовка технических заданий на оборудование, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования, приобретение медицинского оборудования | Приобретено медицинское оборудование | 482289.2 | 0 | 0 | 0 | 125414.8 | 0 | 0 | 0 | 124080.1 | 0 | 0 | 0
14.4. Новое строительство и реконструкция | Минстрой НО, минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 181.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4.1. Строительство «Областной онкологический центр Нижегородской области» | Минстрой НО, минздрав НО, ГБУЗ НО | 2019 | 2022 |  | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [10 empty] | 0 | 181.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4.2. Строительство «Областной онкологический центр Нижегородской области» | Минстрой НО, минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 |  | Выполнение ПИР |  |  | Строительство |  |  |  | Строительство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4.3. Строительство "Центр детской онкологии, гематологии и иммунологии Нижегородской областной детской клинической больницы" | Минстрой НО, минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 |  |  |  |  | Строительство |  |  |  | Строительство |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 15 «Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1. Развитие материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде и новорожденным | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Приобретение оборудования за счет средств родовых сертификатов. | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Приобретение оборудования за счет средств родовых сертификатов. | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Приобретение оборудования за счет средств родовых сертификатов. | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Приобретение оборудования за счет средств родовых сертификатов. | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Приобретение оборудования за счет средств родовых сертификатов. | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Приобретение оборудования за счет средств родовых сертификатов. | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Приобретение оборудования за счет средств родовых сертификатов. | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Приобретение оборудования за счет средств родовых сертификатов. | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Приобретение оборудования за счет средств родовых сертификатов. | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Приобретение оборудования за счет средств родовых сертификатов. | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Приобретение оборудования за счет средств родовых сертификатов. | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Приобретение оборудования за счет средств родовых сертификатов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2. Развитие профилактического направления в педиатрической службе | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.1. Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 0-17 лет | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 0-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 0-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 0-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 0-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 0-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 0-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 0-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 0-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 0-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 0-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 0-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 0-17 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.2. Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет с целью сохранения их репродуктивного здоровья | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 15-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 15-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 15-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 15-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 15-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 15-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 15-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 15-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 15-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 15-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 15-17 лет | Проведение профилаткических осмотров детей в возрасте 15-17 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3. Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | Минздрав НО, ГБУЗ НО | 2022 | 2024 | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 16 «Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1. Мероприятия по обеспечению роста численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Подготовка нормативно-правовых актов о предоставлении единовременных компенсационных выплат по программе "Земский доктор"(постановление Правительства НО, приказ МЗНО о реестре должностей медицинских работников). По программе «Улучшение жилищных условий специалистов» о предоставлении социальных выплат в размере 1 млн рублей прием документов претендентов, проведение заседаний комиссий, заключение соглашений на осуществление выплат. | Подготовка нормативно-правовых актов о предоставлении единовременных компенсационных выплат по программе "Земский доктор"(постановление Правительства НО, приказ МЗНО о реестре должностей медицинских работников). По программе «Улучшение жилищных условий специалистов» о предоставлении социальных выплат в размере 1 млн рублей прием документов претендентов, проведение заседаний комиссий, заключение соглашений на осуществление выплат. | По прогрпмме "Земский доктор" сбор документов от претендентов на участие в программае, проведение заседаний комиссий по отбору участников. Осуществление выплат. По программе «Улучшение жилищных условий специалистов» о предоставлении социальных выплат в размере 1 млн рублей прием документов претендентов, проведение заседаний комиссий, заключение соглашений на осуществление выплат. | По прогрпмме "Земский доктор" сбор документов от претендентов на участие в программае, проведение заседаний комиссий по отбору участников. Осуществление выплат. По программе «Улучшение жилищных условий специалистов» о предоставлении социальных выплат в размере 1 млн рублей прием документов претендентов, проведение заседаний комиссий, заключение соглашений на осуществление выплат. | Подготовка нормативно-правовых актов о предоставлении единовременных компенсационных выплат по программе "Земский доктор"(постановление Правительства НО, приказ МЗНО о реестре должностей медицинских работников). По программе «Улучшение жилищных условий специалистов» о предоставлении социальных выплат в размере 1 млн рублей прием документов претендентов, проведение заседаний комиссий, заключение соглашений на осуществление выплат. | Подготовка нормативно-правовых актов о предоставлении единовременных компенсационных выплат по программе "Земский доктор"(постановление Правительства НО, приказ МЗНО о реестре должностей медицинских работников). По программе «Улучшение жилищных условий специалистов» о предоставлении социальных выплат в размере 1 млн рублей прием документов претендентов, проведение заседаний комиссий, заключение соглашений на осуществление выплат. | По прогрпмме "Земский доктор" сбор документов от претендентов на участие в программае, проведение заседаний комиссий по отбору участников. Осуществление выплат. По программе «Улучшение жилищных условий специалистов» о предоставлении социальных выплат в размере 1 млн рублей прием документов претендентов, проведение заседаний комиссий, заключение соглашений на осуществление выплат. | По прогрпмме "Земский доктор" сбор документов от претендентов на участие в программае, проведение заседаний комиссий по отбору участников. Осуществление выплат. По программе «Улучшение жилищных условий специалистов» о предоставлении социальных выплат в размере 1 млн рублей прием документов претендентов, проведение заседаний комиссий, заключение соглашений на осуществление выплат. | Подготовка нормативно-правовых актов о предоставлении единовременных компенсационных выплат по программе "Земский доктор"(постановление Правительства НО, приказ МЗНО о реестре должностей медицинских работников). По программе «Улучшение жилищных условий специалистов» о предоставлении социальных выплат в размере 1 млн рублей прием документов претендентов, проведение заседаний комиссий, заключение соглашений на осуществление выплат. | Подготовка нормативно-правовых актов о предоставлении единовременных компенсационных выплат по программе "Земский доктор"(постановление Правительства НО, приказ МЗНО о реестре должностей медицинских работников). По программе «Улучшение жилищных условий специалистов» о предоставлении социальных выплат в размере 1 млн рублей прием документов претендентов, проведение заседаний комиссий, заключение соглашений на осуществление выплат. | По прогрпмме "Земский доктор" сбор документов от претендентов на участие в программае, проведение заседаний комиссий по отбору участников. Осуществление выплат. По программе «Улучшение жилищных условий специалистов» о предоставлении социальных выплат в размере 1 млн рублей прием документов претендентов, проведение заседаний комиссий, заключение соглашений на осуществление выплат. | По прогрпмме "Земский доктор" сбор документов от претендентов на участие в программае, проведение заседаний комиссий по отбору участников. Осуществление выплат. По программе «Улучшение жилищных условий специалистов» о предоставлении социальных выплат в размере 1 млн рублей прием документов претендентов, проведение заседаний комиссий, заключение соглашений на осуществление выплат. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2. Мероприятия по организации допуска специалистов к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Формирование аккредитационных комиссий для проведения аккредитации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием. | Проведение аккредитации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием. | Проведение аккредитации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием. | Проведение аккредитации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием. | Формирование аккредитационных комиссий для проведения аккредитации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием. | Проведение аккредитации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием. | Проведение аккредитации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием. | Проведение аккредитации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием. | Формирование аккредитационных комиссий для проведения аккредитации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием. | Проведение аккредитации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием. | Проведение аккредитации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием. | Проведение аккредитации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.3. Мероприятия по увеличению числа врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Разработка профессиональных программ повышения квалификации медицинских работников. Работа четырех симуляционно-аккредитационных центров. Повышение квалификации медицинских работников посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования. | Разработка профессиональных программ повышения квалификации медицинских работников. Работа четырех симуляционно-аккредитационных центров. Повышение квалификации медицинских работников посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования. | Разработка профессиональных программ повышения квалификации медицинских работников. Работа четырех симуляционно-аккредитационных центров. Повышение квалификации медицинских работников посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования. | Разработка профессиональных программ повышения квалификации медицинских работников. Работа четырех симуляционно-аккредитационных центров. Повышение квалификации медицинских работников посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования. | Разработка профессиональных программ повышения квалификации медицинских работников. Работа четырех симуляционно-аккредитационных центров. Повышение квалификации медицинских работников посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования. | Разработка профессиональных программ повышения квалификации медицинских работников. Работа четырех симуляционно-аккредитационных центров. Повышение квалификации медицинских работников посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования. | Разработка профессиональных программ повышения квалификации медицинских работников. Работа четырех симуляционно-аккредитационных центров. Повышение квалификации медицинских работников посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования. | Разработка профессиональных программ повышения квалификации медицинских работников. Работа четырех симуляционно-аккредитационных центров. Повышение квалификации медицинских работников посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования. | Разработка профессиональных программ повышения квалификации медицинских работников. Работа четырех симуляционно-аккредитационных центров. Повышение квалификации медицинских работников посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования. | Разработка профессиональных программ повышения квалификации медицинских работников. Работа четырех симуляционно-аккредитационных центров. Повышение квалификации медицинских работников посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования. | Разработка профессиональных программ повышения квалификации медицинских работников. Работа четырех симуляционно-аккредитационных центров. Повышение квалификации медицинских работников посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования. | Разработка профессиональных программ повышения квалификации медицинских работников. Работа четырех симуляционно-аккредитационных центров. Повышение квалификации медицинских работников посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 17 «Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 177064.04 | 7377.63 | 0 | 0 | 123297.2 | 5137.4 | 0 | 0 | 135758 | 5656.6 | 0 | 0
17.1. Обеспечение работоспособности единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области и развитие ее подсистем | Минздрав НО | 2023 | 2024 |  |  |  |  | Подготовка планов распределения затрат для согласования с Департаментом цифрового развития и информационных технологий Министерства здравоохранения Российской Федерации | Обеспечение работоспособности единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области и развитие ее подсистем | Обеспечение работоспособности единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области и развитие ее подсистем | Обеспечение работоспособности единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области и развитие ее подсистем | Подготовка планов распределения затрат для согласования с Департаментом цифрового развития и информационных технологий Министерства здравоохранения Российской Федерации | Обеспечение работоспособности единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области и развитие ее подсистем | Обеспечение работоспособности единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области и развитие ее подсистем | Обеспечение работоспособности единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области и развитие ее подсистем | 0 | 0 | 0 | 0 | 4587.8 | 191.25 | 0 | 0 | 47900 | 2000 | 0 | 0
17.2. Обеспечение информационного взаимодействия государственно информационной системамы в сфере здравоохранения Нижегородской области, медицинских информационных систем медицинских организаций с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственного взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Подготовка планов распределения затрат для согласования с Департаментом цифрового развития и информационных технологий Министерства здравоохранения Российской Федерации | Утверждение плана дооснащения медицинских организаций автоматизированными рабочими местами, средствами защиты информации, периферийным оборудованием | Подготовка технических заданий на оборудование и программное обеспечение, определение объемов внедрения медицинских информационных систем Проектирование и монтаж структурированных кабельных систем в медицинсикх организациях | Проектирование и монтаж структурированных кабельных систем в медицинсикх организациях Заключение контратов на поставку автоматизированных рабочих мест, средств защиты, периферийного оборудования Внедрение медицинской информационной системы в подразделениях медицинсикх организациий | Государственные медицинские организации Нижегородской области используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с информационными системами в сфере здравоохранения Нижегородской области, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. | Государственные медицинские организации Нижегородской области используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с информационными системами в сфере здравоохранения Нижегородской области, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. | Государственные медицинские организации Нижегородской области используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с информационными системами в сфере здравоохранения Нижегородской области, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. | Определение потребности в автоматизированных рабочих местах медицинсикх работников медицинских организаций | Утверждение плана дооснащения медицинских организаций автоматизированными рабочими местами, средствами защиты информации, периферийным оборудованием | Подготовка технических заданий на оборудование и программное обеспечение, определение объемов внедрения медицинских информационных систем Проектирование и монтаж структурированных кабельных систем в медицинсикх организациях | Проектирование и монтаж структурированных кабельных систем в медицинсикх организациях Заключение контратов на поставку автоматизированных рабочих мест, средств защиты, периферийного оборудования Внедрение медицинской информационной системы в подразделениях медицинсикх организациий | Государственные медицинские организации Нижегородской области используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с информационными системами в сфере здравоохранения Нижегородской области, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. | 75532.64 | 3147.16 | 0 | 0 | 62305.2 | 2596.15 | 0 | 0 | 87858 | 3656.6 | 0 | 0
17.3. Приведение государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области в соответствие требованиям Минздрава России. | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Подготовка планов распределения затрат для согласования с Департаментом цифрового развития и информационных технологий Министерства здравоохранения Российской Федерации | Утверждение плана модернизации государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Подготовка технических заданий | Внедрение подсистем государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области | Использование на территории Нижегородской области государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области, соответствующие требованиям Минздрава России. |  |  |  | Проведение обследования соответствия Региональной медицинской информационной системы требованиям минздравоо России | Утверждение плана модернизации государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Подготовка технических заданий | Внедрение подсистем государственной информационной системы в сфере здравоохранения Нижегородской области | 101531.4 | 4230.47 | 0 | 0 | 56404.2 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 18 «Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1. Развитие экспорта медицинских услуг | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Разработка и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в государственных медицинских организациях |  |  |  | Разработка и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в государственных медицинских организациях |  |  |  | Разработка и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в государственных медицинских организациях |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 19 «Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан Нижегородской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Укрепление общественного здоровья)» | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Создание центров общественного здоровья на базе центров здоровья и отделений (кабинетов) медицинской профилактики, внедрение муниципальных программ общественного здоровья (при условии финансирования) |  |  |  | Создание центров общественного здоровья на базе центров здоровья и отделений (кабинетов) медицинской профилактики, внедрение муниципальных программ общественного здоровья (при условии финансирования) |  |  |  | Создание центров общественного здоровья на базе центров здоровья и отделений (кабинетов) медицинской профилактики, внедрение муниципальных программ общественного здоровья |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Распространение рекламно-информационных материалов и демонстрация видеороликов по здоровому образу жизни на местных телеканалах, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на мониторах медицинских организаций Нижегородской области, на мониторах маршрутных такси |  |  |  | Распространение рекламно-информационных материалов и демонстрация видеороликов по здоровому образу жизни на местных телеканалах, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на мониторах медицинских организаций Нижегородской области, на мониторах маршрутных такси |  |  |  | Распространение рекламно-информационных материалов и демонстрация видеороликов по здоровому образу жизни на местных телеканалах, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на мониторах медицинских организаций Нижегородской области, на мониторах маршрутных такси |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.3. Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья) | Минздрав НО | 2022 | 2024 | Внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья работающих граждан Нижегородской области |  |  |  | Внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья работающих граждан Нижегородской области |  |  |  | Внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья работающих граждан Нижегородской области |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 20 «Капитальный ремонт государственных организаций Нижегородской области» | Минздрав НО, МО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 485356.598 | 0 | 0 | 0 | 299157.5 | 0 | 0 | 0 | 299157.5 | 0 | 0
20.1. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений государственных организаций Нижегородской области | Минздрав НО, МО | 2022 | 2024 | разработка технических заданий на проектирование, составление сметной стоимости работ | разработка технических заданий на проектирование, составление сметной стоимости работ |  |  | разработка технических заданий на проектирование, составление сметной стоимости работ | разработка технических заданий на проектирование, составление сметной стоимости работ |  |  | разработка технических заданий на проектирование, составление сметной стоимости работ | разработка технических заданий на проектирование, составление сметной стоимости работ |  |  | 0 | 119747.54 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0
20.2. Проведение капитального ремонта государственных организаций Нижегородской области | Минздрав НО, МО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 0 | 365609.058 | 0 | 0 | 0 | 258657.5 | 0 | 0 | 0 | 258657.5 | 0 | 0
20.2.1. Капитальный ремонт МО I уровня | Минздрав НО, МО | 2022 | 2024 | выполнение проектно-сметной документации | Подготовка аукционной документации, проведение конкурсных процедур на заключение контрактов по капитальному ремонту | Заключение контрактов, проведение капитального ремонта | Выполнен капитальный ремонт | выполнение проектно-сметной документации | Подготовка аукционной документации, проведение конкурсных процедур на заключение контрактов по капитальному ремонту | Заключение контрактов, проведение капитального ремонта | Выполнен капитальный ремонт | выполнение проектно-сметной документации | Подготовка аукционной документации, проведение конкурсных процедур на заключение контрактов по капитальному ремонту | Заключение контрактов, проведение капитального ремонта | Выполнен капитальный ремонт | 0 | 14543 | 0 | 0 | 0 | 12862 | 0 | 0 | 0 | 12862 | 0 | 0
20.2.2. Капитальный ремонт МО II уровня | Минздрав НО, МО | 2022 | 2024 | выполнение проектно-сметной документации | Подготовка аукционной документации, проведение конкурсных процедур на заключение контрактов по капитальному ремонту | Заключение контрактов, проведение капитального ремонта | Выполнен капитальный ремонт | выполнение проектно-сметной документации | Подготовка аукционной документации, проведение конкурсных процедур на заключение контрактов по капитальному ремонту | Заключение контрактов, проведение капитального ремонта | Выполнен капитальный ремонт | выполнение проектно-сметной документации | Подготовка аукционной документации, проведение конкурсных процедур на заключение контрактов по капитальному ремонту | Заключение контрактов, проведение капитального ремонта | Выполнен капитальный ремонт | 0 | 230637.7453 | 0 | 0 | 0 | 217054.75 | 0 | 0 | 0 | 217054.75 | 0 | 0
20.2.3. Капитальный ремонт МО III уровня | Минздрав НО, МО | 2022 | 2024 | выполнение проектно-сметной документации | Подготовка аукционной документации, проведение конкурсных процедур на заключение контрактов по капитальному ремонту | Заключение контрактов, проведение капитального ремонта | Выполнен капитальный ремонт | выполнение проектно-сметной документации | Подготовка аукционной документации, проведение конкурсных процедур на заключение контрактов по капитальному ремонту | Заключение контрактов, проведение капитального ремонта | Выполнен капитальный ремонт | выполнение проектно-сметной документации | Подготовка аукционной документации, проведение конкурсных процедур на заключение контрактов по капитальному ремонту | Заключение контрактов, проведение капитального ремонта | Выполнен капитальный ремонт | 0 | 119439.5127 | 0 | 0 | 0 | 28740.75 | 0 | 0 | 0 | 28740.75 | 0 | 0
20.2.4. Капитальный ремонт прочих МО | Минздрав НО, ГБУЗ НО "НОБСМЭ" | 2021 | 2024 |  |  | Проведение капитального ремонта системы вентиляции. | Выполнен капитальный ремонт | [8 empty] | 0 | 988.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. Подпрограмма 21 «Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области» | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2024 | [12 empty] | 2957940.1 | 402041.045 | 0 | 0 | 2685851.2 | 212291.7 | 0 | 0 | 2685851.2 | 409979.6 | 0 | 0
21.1. Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2024 | Строительство 25 ФАП, 3 ОВОП. Строительство 2 поликлиник в г.Кстово и п.Новинки. |  |  |  | Строительство 29 ФАП, 2 ОВОП, 2 поликлиник в г. Кстово и п. Новинки. |  |  |  | Строительство 19 ФАП, 1 ОВОП, 2 поликлиник в г. Кстово и п. Новинки. Разработка проектно-сметной документации на строительство 3 поликлиник в г. Городец и г.Нижний Новгород. |  |  |  | 550336.66 | 269585.445 | 0 | 0 | 467432.9 | 90244.3 | 0 | 0 | 1070451.42 | 321107.6 | 0 | 0
Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2024 |  |  |  |  | проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства |  |  |  | проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства |  |  |  | 0 | 148576.945 | 0 | 0 | 0 | 50288.9 | 0 | 0 | 0 | 34037.5 | 0 | 0
21.1.1. ФАП в с. Личадеево Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.2. ФАП в с. Туркуши Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 323.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.3. ФАП в с. Кирилловка Арзамасского муниципального района (ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.4. ФАП в п. Комсомольский Богородского муниципального округа (ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 261.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.5. ФАП в д. Шумилово Богородского муниципального округа (ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.6. ФАП в с. Борнуково Бутурлинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.7. ФАП в с. Кондрыкино Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.8. ФАП в с. Илларионово Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1608.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.9. ФАП в с. Макарий Варнавинского муниципального района (ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1374.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.10. ФАП в с. Горки Варнавинского муниципального района (ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.11. ФАП в д.Асташиха Воскресенского муниципального района (ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.12. ФАП в д. Бараново Воскресенского муниципального района (ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 277.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.13. ФАП в с. Польцо Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1420.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.14. ФАП в с. Беляйково Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 443.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.15. ФАП в с. Стрелица Ветлужского муниципального района (ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница им. доктора Гусева П.Ф.") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1384.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.16. ФАП в п. Красная Горка Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.17. ОВОП в р.п. Смолино Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 645.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.18. ОВОП в р.п. Центральный Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1724.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.19. ФАП в с. Сомовка г.о. Воротынский (ГБУЗ НО "Воротынская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 301.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.20. ФАП в с. Румянцево Дальнеконстантиновского муниципального района (ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1406.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.21. ОВОП в п. Бабушкино г.о.г. Дзержинск (ГБУЗ НО "Городская больница №2 г. Дзержинска") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1724.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.22. ФАП в с. Шишковердь Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.23 ФАП в с. Ананье Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.24. ФАП в с. Хохлома Ковернинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 476.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.25. ФАП в д. Пошатово Краснооктябрьского муниципального района (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.26. ФАП в с. Чембилей Краснооктябрьского муниципального рай-она (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 273.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.27. ФАП в д. Малое Окулово г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.28. ФАП в д. Горицы г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 281.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.29. ФАП в д. Рогово г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.30. ФАП в с. Нелей г.о.г. Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.31. ФАП в с. Кошелиха г.о.г Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 281.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.32. ФАП в д. Каменка г.о. Перевозский (ГБУЗ НО "Перевоз-ская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1401.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.33. ФАП в с.Беловка Пильнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.34. ФАП в д.Зубово г.о. Семеновский (ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.35. ФП в с. Успенское г.о. Семеновский (ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 258.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.36. ФАП в с. Грибаново Сергачского муниципального района (ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.37. ФП в с. Липовка Сеченовского муниципального района (ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.38. ФАП в п. Летняя База г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.39. ФАП в д. Дресвищи г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 272.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.40. ФАП в с. Бараново Сосновского муниципального района (ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 390.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.41. ФАП в с. Лесуново Сосновского муниципального района (ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.42. ФАП в д. Старое Дружково Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1404.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.43. ФАП в с. Вазьянка Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 332.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.44. ФАП в д. Березята Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.45. ФАП в п. Шерстки Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 369.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.46. ФАП в с. Темта Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.47. ФАП в д. Тулага Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.48. ФАП в с. Чистое г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.49. ФАП в д. Кузнецово г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 437.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.50. ФП в с. Вечкусово Шатковского муниципального района (ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.51. ФАП в с. Роженцово Шарангского муниципального района (ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.52. Поликлиника детская на 300 посещений в смену в г. Городец (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 13302.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.53. Поликлиника детская на 500 посещений в смену в г. Кстово (ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница") (ПИР, ПСД) | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 11794.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.54. ФАП в с. Княжиха Пильнинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.55. ФАП в с. Кузятово Ардатовского муниципального округа (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.56. ФАП в п. Большеорловское г.о.г. Бор (ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.57. ФАП в с. Крутец Бутурлинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.58. ФАП в с. Просек Лысковского муниципального округа (ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.58. ФАП в с. Николаевка г.о.г. Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.59. ФАП в д. Русениха Воскресенского муниципального округа (ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.60. ФАП в с. Епифаново Вачского муниципального округа (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.61. ФАП в д. Скрябино Ветлужского муниципального округа (ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница им. доктора Гусева П.Ф.") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.62. ФАП в с. Белбаж Ковернинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.63. ФАП в п. Молочная Ферма г.о.г. Кулебаки (ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.64. ФАП в д. Красногор г.о.г. Шахунья (ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.65. ФАП в с. Пожарки Сергачского муниципального округа (ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.66. ФАП в д. Заболотное г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.67. ФАП в с. Турбанка Спасского муниципального округа (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.68. ФАП в д. Ширта Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.69. ФАП в с. Вершилово г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.70. ФАП в д. Железово г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.71. ФАП в д. Бубенки Княгининского муниципального округа (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.72. ФАП в с. Егорьевское Княгининского муниципального округа (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.73. ФАП в с. Рогожка Сеченовского муниципального округа (ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.74. ФАП в д. Салавирь г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.75. ОВОП в с. Поздняково г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1771.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.76. ФАП в п. Дубрава Дальнеконстантиновского муниципального округа (ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.77. ФАП в п. Теша г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.78. ФАП в д. Большой Терсень Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.79. ФП в с. Великий Враг Шатковского муниципального округа (ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.80. ФАП в р.п. Первомайский Городецкого муниципального округа (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.81. ОВОП в с. Строчково Городецкого муниципального округа (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1771.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.82. ФАП в д. Большая Свеча г.о.г. Шахунья (ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.83. ФАП в п. Советский Большемурашкинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Большемурашкинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.84. ОВОП в г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, д. 105 (ГБУЗ НО " Городская клиническая больница №40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода "). | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1724.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.85. Поликлиника детская на 500 посещений в смену в г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Детская городская больница №17 Сормовского района г. Нижнего Новгорода") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 1549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.86. Поликлиника взрослая на 500 посещений в смену в г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 30 Советского района г. Нижнего Новгорода") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 3818.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.87. Поликлиника взрослая на 250 посещений в смену в п. Новинки г.о.г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Городская Поликлиника №1 Приокского района г. Нижнего Новгорода") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [9 empty] | 0 | 15307.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.88. Поликлиника детская на 500 посещений в смену в г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Детская городская больница №17 Сормов-ского района г. Нижне-го Новгорода") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14516.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.89. Поликлиника взрослая на 500 посещений в смену в г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Городская поликли-ника № 30 Советского района г. Нижнего Новгорода") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35772.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.90. ФАП в с. Малое Андосово Пильнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.91. ФАП в с. Голяткино Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.92. ФАП в д. Истомино Балахнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.93. ФАП в с. Зеленые Горы Вадского муниципального района (ГБУЗ НО "Вадская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.94. ФАП в с. Черновское Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.95. ФАП в с. Воронино Городецкого муниципального района (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.96. ФАП в с. Урга Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.97. ФАП в с. Дмитриевское Краснобаковского муниципального района (ГБУЗ НО "Краснобаковская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.98. ФАП в с. Теплово Кулебакского муниципального района (ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.99. ФАП в д. Берендеевка Лысковского муниципального округа (ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.100. ФАП в д. Сонино г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.101. ОВОП в с. Натальино г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861 | 0 | 0
21.1.102. ФАП в с. Малый Мокателем г.о.г Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.103. ФАП в с. Яново Сергачского муниципального района (ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.104. ФАП в д. Фатеево г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.105. ФАП в с. Русское Маклаково Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.106. ФАП в п. Южный Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.108. ФАП в с. Ключищи Краснооктябрьского муниципального района (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.109. ФАП в д. Б. Арья Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.110. ФАП в с. Сицкое г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
Строительство: | [15 empty] | 550336.66 | 121008.5 | 0 | 0 | 467432.9 | 39955.4 | 0 | 0 | 1070451.42 | 287070.1 | 0 | 0
21.1.111. Поликлиника детская на 500 посещений в смену в г. Кстово (ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2024 | Выполнение строительно-монтажных работ. |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ. |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ. |  |  |  | 40734.16 | 2241 | 0 | 0 | 40734.3 | 2241 | 0 | 0 | 81468.3 | 146110.6 | 0 | 0
21.1.112. Поликлиника взрослая на 250 посещений в смену в п. Новинки г.о.г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Городская поликлиника №1 Приокского района г. Нижнего Новгорода") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2024 | Выполнение строительно-монтажных работ. |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ. |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ. |  |  |  | 51348.7 | 0 | 0 | 0 | 51348.8 | 2825 | 0 | 0 | 239627.62 | 91039 | 0 | 0
21.1.113. ФАП в с. Кирилловка Арзамасского муниципального района (ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 4102.9 | 2968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.114. ФАП в с. Личадеево Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.115. ФАП в с. Туркуши Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 4102.9 | 2968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.116. ФАП в с. Борнуково Бутурлинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.117. ФАП в п. Комсомольский Богородского муниципального округа (ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 4102.9 | 2967.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.118. ФАП в д. Шумилово Богородского муниципального округа (ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 4102.9 | 4241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.119. ФАП в с. Кондрыкино Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.120. ФАП в с. Илларионово Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 5400.1 | 3150.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.121. ФАП в с. Макарий Варнавинского муниципального района (ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.122. ФАП в с. Горки Варнавинского муниципального района (ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 4102.9 | 2967.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.123. ФАП в с. Беляйково Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 4102.9 | 2968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.124. ФАП в д.Асташиха Воскресенского муниципального района (ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.125. ФАП в с. Польцо Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.126. ФАП в с. Стрелица Ветлужского муниципального района (ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница им. доктора Гусева П.Ф.") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.127. ФАП в п. Красная Горка Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.128. ОВОП в р.п. Центральный Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 22748.5 | 7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.129. ОВОП в р.п. Смолино Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 10778.7 | 10414.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.130. ФАП в с. Сомовка г.о. Воротынский (ГБУЗ НО "Воротынская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 4104.2 | 2969.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.131. ФАП в д. Бараново Воскресенского муниципального района (ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 3947.3 | 2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.132. ФАП в с. Румянцево Дальнеконстантиновского муниципального района (ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.133. ОВОП в п. Бабушкино г.о.г. Дзержинск (ГБУЗ НО "Городская больница №2 г. Дзержинска") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 22748.5 | 7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.134. ФАП в с. Ананье Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 3970 | 2860.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.135. ФАП в с. Шишковердь Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.136. ФАП в с. Хохлома Ковернинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 4222.4 | 3692.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.137. ФАП в д. Пошатово Краснооктябрьского муниципального района (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.138. ФАП в с. Чембилей Краснооктябрьского муниципального рай-она (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 3947.3 | 2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.139. ФАП в д. Малое Окулово г.о. Нава-шинский (ГБУЗ НО "Навашинская цен-тральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.140. ФАП в д. Рогово г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.141. ФАП в д. Горицы г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 4102.9 | 2968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.142. ФАП в д. Каменка г.о. Перевозский (ГБУЗ НО "Перевозская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.143. ФАП в с. Нелей г.о.г. Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.144. ФАП в с. Кошелиха г.о.г Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 4102.9 | 2968.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.145. ФАП в с. Беловка Пильнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.146. ФАП в д.Зубово г.о. Семеновский (ГБУЗ НО "Семеновская централь-ная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.147. ФП в с. Успенское г.о. Семеновский (ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 4102.9 | 2967.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.148. ФАП в с. Грибаново Сергачского муниципального района (ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.149. ФП в с. Липовка Сеченовского муниципального района (ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.150. ФАП в п. Летняя База г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.151. ФАП в д. Дресвищи г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 3947.3 | 2860.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.152. ФАП в с. Лесуново Сосновского муниципального района (ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.153. ФАП в с. Бараново Сосновского муниципального района (ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 4102.9 | 2968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.154. ФАП в д. Старое Дружково Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.155. ФАП в с. Вазьянка Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 3947.3 | 3067.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.156. ФАП в д. Березята Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.157. ФАП в п. Шерстки Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 4102.9 | 2967.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.158. ФАП в с. Темта Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.159. ФАП в д. Тулага Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 4102.9 | 2967.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.160. ФАП в с. Чистое г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.161. ФАП в д. Кузнецово г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2022 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 4102.9 | 2998.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.162. ФАП в с. Роженцово Шарангского муниципального района (ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 3947.3 | 2859.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.163. ФП в с. Вечкусово Шатковского муниципального района (ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 4102.9 | 2968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.164. ОВОП в г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, д. 105 (ГБУЗ НО " Городская клиническая больница №40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2021 | 2022 |  | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | [8 empty] | 22748.5 | 7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.165. ФАП в с. Княжиха Пильнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.166. ФАП в с. Кузятово Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.167. ФАП в п. Большеорловское г.о.г. Бор (ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.168. ФАП в с. Крутец Бутурлинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.169. ФАП в с. Просек Лысковского муниципального округа (ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.170. ФАП в с. Николаевка г.о.г Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.172. ФАП в д. Русениха Воскресенского муниципального района (ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.173. ФАП в с. Епифаново Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.174. ФАП в д. Скрябино Ветлужского муниципального района (ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница им. доктора Гусева П.Ф.") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.175. ФАП в с. Белбаж Ковернинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.176. ФАП в п. Молочная Ферма г.о.г. Кулебаки (ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.177. ФАП в д. Красногор г.о.г. Шахунья (ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.178. ФАП в с. Пожарки Сергачского муниципального района (ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.179. ФАП в д. Заболотное г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.180. ФАП в с. Турбанка Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.181. ФАП в д. Ширта Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.182. ФАП в с. Вершилово г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.183. ФАП в д. Железово г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловскаяцентральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.184. ФАП в д. Бубенки Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.185. ФАП в с. Егорьевское Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.186. ФАП в с. Рогожка Сеченовского муниципального района (ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.187. ФАП в д. Салавирь г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.188. ОВОП в с. Поздняково г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22748.5 | 8371.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.189. ФАП в п. Дубрава Дальнеконстантиновского муниципального района (ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.190. ФАП в п. Теша г.о Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.191. ФАП в д. Большой Терсень Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.192. ФП в с. Великий Враг Шатковского муниципального района (ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.193. ФАП в р.п. Первомайский Городецкого муниципального района (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.194. ОВОП в с. Строчково Городецкого муниципального района (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22748.5 | 8371.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.195. ФАП в д. Большая Свеча г.о.г. Шахунья (ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.196. ФАП в п. Советский Большемурашкинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большемурашкинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2023 | 2023 |  |  |  |  | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.197. ФАП в с. Малое Андосово Пильнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0
21.1.198. ФАП в с. Голяткино Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0
21.1.199. ФАП в д. Истомино Балахнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0
21.1.200. ФАП в с. Зеленые Горы Вадского муниципального района (ГБУЗ НО "Вадская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0
21.1.201. ФАП в с. Черновское Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0
21.1.202 ФАП в с. Воронино Городецкого муниципального района (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0
21.1.203. ФАП в с. Урга Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0
21.1.204. ФАП в с. Дмитриевское Краснобаковского муниципального района (ГБУЗ НО "Краснобаковская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.3 | 625.7 | 0 | 0
21.1.205. ФАП в с. Теплово Кулебакского муниципального района (ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0
21.1.206. ФАП в д. Берендеевка Лысковского муниципального округа (ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0
21.1.207. ФАП в д. Сонино г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0
21.1.208. ОВОП в с. Натальино г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22748.5 | 9945.8 | 0 | 0
21.1.209. ФАП в с. Малый Мокателем (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0
21.1.210. ФАП в с. Яново Сергачского муниципального района (ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0
21.1.211. ФАП в д. Фатеево г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0
21.1.212. ФАП в с. Русское Маклаково Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0
21.1.213. ФАП в п. Южный Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0
21.1.214. ФАП в с. Ключищи Краснооктябрьского муниципального района (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0
21.1.215. ФАП в д. Б. Арья Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0
21.1.216. ФАП в с. Сицкое г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключение государственного контракта единого цикла на выполнение ПИР и СМР. | Выполнение строительно-монтажных работ. | Выполнены СМР. Ввод объекта в эксплуатацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0
21.1.217. Поликлиника детская на 300 посещений в смену в г. Городец (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских работ. Заключение контракта на выполнение ПИР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | Выполнены ПИР, получено положительное заключение государственной экспертизы по ПСД. Начало СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93819.6 | 5161.6 | 0 | 0
21.1.218. Поликлиника детская на 500 посещений в смену в г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Детская городская больница №17 Сормовского района г. Нижнего Новгорода") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских работ. Заключение контракта на выполнение ПИР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | Выполнены ПИР, получено положительное заключение государственной экспертизы по ПСД. Начало СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135780.6 | 7470 | 0 | 0
21.1.219. Поликлиника взрослая на 500 посещений в смену в г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 30 Советского района г. Нижнего Новгорода") | Минздрав НО, минстрой НО, МО | 2024 | 2024 | [8 empty] | Подготовка исходно-разрешительной документации, предоставление земельного участка, подготовка заданий на проектирование. | Подготовка документации и проведение закупочных процедур на определение проектной организации на выполнение проектно-изыскательских работ. Заключение контракта на выполнение ПИР. | Выполнение ПИР, получение положительного заключения государственной экспертизы по ПСД. | Выполнены ПИР, получено положительное заключение государственной экспертизы по ПСД. Начало СМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280896.2 | 15453.7 | 0 | 0
21.2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказыва-ется первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | Минздрав НО, МО | 2023 | 2023 | Подготовка документации для проведения аукциона для выбора подрядной организации на выполнение капитального и выборочного ремонта | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, выполнение капитального и выборочного ремонта | Выполнен капитальный и выборочный ремонт 109 объектов | Подготовка документации для проведения аукциона для выбора подрядной организации на выполнение капитального и выборочного ремонта | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, выполнение капитального и выборочного ремонта | Выполнен капитальный и выборочный ремонт 201 объекта. | Подготовка документации для проведения аукциона для выбора подрядной организации на выполнение капитального и выборочного ремонта | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, выполнение капитальногои выборочного ремонта | Выполнен капитальный и выборочный ремонт 291 объекта. | 1730054.15 | 95179.87 | 0 | 0 | 1823869.4 | 100341.1 | 0 | 0 | 1285143.6 | 70702.8 | 0 | 0
21.3. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской мест-ности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | Минздрав НО, МО | 2023 | 2023 | Формирование описания объекта закупки, согласование с министерством экономического развития и инвестиций НО | Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение автомобилей | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение автомобилей | Поставка 258 автомобилей. | Формирование описания объекта закупки, согласование с министерством экономического развития и инвестиций НО | Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение автомобилей | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение автомобилей | Поставка 250 автомобилей. | Формирование описания объекта закупки, согласование с министерством экономического развития и инвестиций НО | Подготовка конкурсной документации,проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение автомобилей | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение автомобилей | Поставка 19 автомобилей. | 226157.81 | 12442.19 | 0 | 0 | 208669.9 | 11480.1 | 0 | 0 | 21475.7 | 1181.5 | 0 | 0
21.4. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | Минздрав НО, МО | 2021 | 2025 | Подготовка технических заданий на оборудование, подготовка конкурсной документации | Подготовка технических заданий на оборудование, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования, проведение закупки оборудования | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования, проведение закупки оборудования | Поставка и ввод в эксплуатацию 190 единиц оборудования | Подготовка технических заданий на оборудование, подготовка конкурсной документации | Подготовка технических заданий на оборудование, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования, проведение закупки оборудования | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования, проведение закупки оборудования | Поставка и ввод в эксплуатацию 77 ед.оборудования. | Подготовка технических заданий на оборудование, подготовка конкурсной документации | Подготовка технических заданий на оборудование, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования, проведение закупки оборудования | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на приобретение медицинского оборудования, проведение закупки оборудования | Поставка и ввод в эксплуатацию 77 единиц оборудования. | 451391.48 | 24833.54 | 0 | 0 | 185879 | 10226.2 | 0 | 0 | 308780.48 | 16987.7 | 0 | 0
ИТОГО по ГП "Развитие здравоохранения Нижегородской области" | Минздрав НО | 2022 | 2024 | [12 empty] | 8417080.275 | 32703957.3691 | 0 | 45882900.7 | 5613444.7 | 29669121 | 0 | 46646820 | 5970254.3 | 30977530.1 | 0 | 49417386.5

## Лист2
21. Подпрограмма 21 «Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Нижегородской области» | 2811223.3 | 393969.3 | 0 | 0 | 2685851.2 | 212291.7 | 0 | 0 | 2685851.2 | 409979.6 | 0 | 0
21.1. Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 550336.66 | 269585.45 | 0 | 0 | 467432.9 | 90244.3 | 0 | 0 | 1070451.4 | 321107.6 | 0 | 0
Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации | 0 | 152859.9 | 0 | 0 | 0 | 50288.9 | 0 | 0 | 0 | 34037.5 | 0 | 0
21.1.1. ФАП в с. Личадеево Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.2. ФАП в с. Туркуши Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") | 0 | 613.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.3. ФАП в с. Кирилловка Арзамасского муниципального района (ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница") | 0 | 750.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.4. ФАП в п. Комсомольский Богородского муниципального округа (ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница") | 0 | 551.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.5. ФАП в д. Шумилово Богородского муниципального округа (ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница") | 0 | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.6. ФАП в с. Борнуково Бутурлинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница") | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.7. ФАП в с. Кондрыкино Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница") | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.8. ФАП в с. Илларионово Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница") | 0 | 1898.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.9. ФАП в с. Макарий Варнавинского муниципального района (ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница") | 0 | 1374.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.10. ФАП в с. Горки Варнавинского муниципального района (ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница") | 0 | 606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.11. ФАП в д.Асташиха Воскресенского муниципального района (ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница") | 0 | 1398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.12. ФАП в д. Бараново Воскресенского муниципального района (ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница") | 0 | 605.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.13. ФАП в с. Польцо Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") | 0 | 1420.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.14. ФАП в с. Беляйково Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") | 0 | 733.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.15. ФАП в с. Стрелица Ветлужского муниципального района (ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница им. доктора Гусева П.Ф.") | 0 | 1384.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.16. ФАП в п. Красная Горка Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.17. ОВОП в р.п. Смолино Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") | 0 | 1003.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.18. ОВОП в р.п. Центральный Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") | 0 | 1724.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.19. ФАП в с. Сомовка г.о. Воротынский (ГБУЗ НО "Воротынская центральная районная больница") | 0 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.20. ФАП в с. Румянцево Дальнеконстантиновского муниципального района (ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница") | 0 | 1406.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.21..ОВОП в п. Бабушкино г.о.г. Дзержинск (ГБУЗ НО "Городская больница №2 г. Дзержинска") | 0 | 1724.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.22. ФАП в с. Шишковердь Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.23. ФАП в с. Ананье Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | 0 | 593.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.24. ФАП в с. Хохлома Ковернинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница") | 0 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.25. ФАП в д. Пошатово Краснооктябрьского муниципального района (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница") | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.26. ФАП в с. Чембилей Краснооктябрьского муниципального рай-она (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница") | 0 | 601.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.27. ФАП в д. Малое Окулово г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.28. ФАП в д. Горицы г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | 0 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.29. ФАП в д. Рогово г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.30. ФАП в с. Нелей г.о.г. Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.31. ФАП в с. Кошелиха г.о.г Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") | 0 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.32. ФАП в д. Каменка г.о. Перевозский (ГБУЗ НО "Перевозская центральная районная больница") | 0 | 1401.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.33. ФАП в с.Беловка Пильнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница") | 0 | 1400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.34. ФАП в д.Зубово г.о. Семеновский (ГБУЗ НО "Семеновская централь-ная районная больница") | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.35. ФП в с. Успенское г.о. Семеновский (ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница") | 0 | 548.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.36.. ФАП в с. Грибаново Сергачского муниципального района (ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница") | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.37. ФП в с. Липовка Сеченовского муниципального района (ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница") | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.38. ФАП в п. Летняя База г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.39. ФАП в д. Дресвищи г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") | 0 | 600.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.40. ФАП в с. Бараново Сосновского муниципального района (ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница") | 0 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.41. ФАП в с. Лесуново Сосновского муниципального района (ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница") | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1..42. ФАП в д. Старое Дружково Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") | 0 | 1404.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.43. ФАП в с. Вазьянка Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") | 0 | 660.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.44. ФАП в д. Березята Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.45. ФАП в п. Шерстки Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") | 0 | 659.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.46. ФАП в с. Темта Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.46. ФАП в д. Тулага Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") | 0 | 567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.48. ФАП в с. Чистое г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | 0 | 1569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.49. ФАП в д. Кузнецово г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | 0 | 727.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.50. ФП в с. Вечкусово Шатковского муниципального района (ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница") | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.51. ФАП в с. Роженцово Шарангского муниципального района (ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная больница") | 0 | 611.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.52. Поликлиника детская на 300 посещений в смену в г. Городец (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") | 0 | 9335.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.53 Поликлиника детская на 500 посещений в смену в г. Кстово (ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница") (ПИР, ПСД) | 0 | 11794.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.54. ОВОП в г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, д. 105 (ГБУЗ НО " Городская клиническая больница №40 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода "). | 0 | 1724.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.55. Поликлиника детская на 500 посещений в смену в г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Детская городская больница №17 Сормовского района г. Нижнего Новгорода") | 0 | 15559.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.56. Поликлиника взрослая на 500 посещений в смену в г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Городская больница №37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода") | 0 | 44064.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.57 Поликлиника взрослая на 250 посещений в смену в п. Новинки г.о.г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Городская Поликлиника №1 Приокского района г. Нижнего Новгорода") (ПИР, ПСД) | 0 | 12482.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.58. ФАП в с. Княжиха Пильнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.59. ФАП в с. Кузятово Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.60. ФАП в п. Большеорловское г.о.г. Бор (ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.61.. ФАП в с. Крутец Бутурлинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.62. ФАП в с. Просек Лысковского муниципального округа (ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.62. ФАП в с. Николаевка г.о.г Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.64. ФАП в д. Осиновка Воскресенского муниципального района (ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.65. ФАП в с. Епифаново Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.66. ФАП в д. Скрябино Ветлужского муниципального района (ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница им. доктора Гусева П.Ф.") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.67. ФАП в с. Белбаж Ковернинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.68. ФАП в п. Молочная Ферма г.о.г. Кулебаки (ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.69.ФАП в д. Красногор г.о.г. Шахунья (ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.70 .ФАП в с. Пожарки Сергачского муниципального района (ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.71. ФАП в д. Заболотное г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.72. ФАП в с. Масловка Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.73.ФАП в д. Ширта Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.74.ФАП в с. Вершилово г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.75 .ФАП в д. Железово г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.76. ФАП в д. Бубенки Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.77. ФАП в с. Егорьевское Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.78. ФАП в с. Рогожка Сеченовского муниципального района (ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.79.ФАП в д. Салавирь г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.80. ОВОП в с. Поздняково г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.81. ФАП в п. Дубрава Дальнеконстантиновского муниципального района (ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.82. ФАП в п. Теша г.о Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.83. ФАП в д. Большой Терсень Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.84 ФАП в с. Великий Враг Шатковского муниципального района (ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.85 ФАП в р.п. Первомайский Городецкого муниципального района (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.86 ОВОП в с. Строчково Городецкого муниципального района (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.87. ФАП в д. Большая Свеча г.о.г. Шахунья (ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.88. ФАП в п. Советский Большемурашкинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большемурашкинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.89. ФАП в с. Малое Андосово Пильнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.90. ФАП в с. Голяткино Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.91. ФАП в д. Истомино Балахнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.92. ФАП в с. Зеленые Горы Вадского муниципального района (ГБУЗ НО "Вадская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.93. ФАП в с. Черновское Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.94. ФАП в с. Воронино Городецкого муниципального района (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.95. ФАП в с. Урга Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.96. ФАП в с. Дмитриевское Краснобаковского муниципального района (ГБУЗ НО "Краснобаковская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.97. ФАП в с. Теплово Кулебакского муниципального района (ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.98. ФАП в д. Берендеевка Лысковского муниципального округа (ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.99. ФАП в д. Сонино г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.100. ОВОП в с. Натальино г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861 | 0 | 0
21.1.101. ФАП в с. Малый Мокателем г.о.г Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.102. ФАП в с. Яново Сергачского муниципального района (ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.103. ФАП в д. Фатеево г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.104. ФАП в с. Русское Маклаково Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.105 ФАП в п. Южный Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.106 ФАП в с. Ключищи Краснооктябрьского муниципального района (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.107 ФАП в д. Б. Арья Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
21.1.108 ФАП в с. Сицкое г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 0
Строительство: | 550336.66 | 116725.5 | 0 | 0 | 467432.9 | 39955.4 | 0 | 0 | 1070451.4 | 287070.1 | 0 | 0
21.1.109 Поликлиника взрослая на 250 посещений в смену в п. Новинки г.о.г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Городская Поликлиника №1 Приокского района г. Нижнего Новгорода") | 51349.8 | 2823.9 | 0 | 0 | 51349.8 | 2823.9 | 0 | 0 | 239632.5 | 91034.1 | 0 | 0
21.1.110 Поликлиника детская на 500 посещений в смену в г. Кстово (ГБУЗ НО "Кстовская центральная районная больница") | 40734.1 | 2241.1 | 0 | 0 | 40734.3 | 2241 | 0 | 0 | 81453.8 | 146125.1 | 0 | 0
21.1.111.ФАП в с. Кирилловка Арзамасского муниципального района (ГБУЗ НО "Арзамасская районная больница") | 4102.9 | 2768.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.112 ФАП в с. Личадеево Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.113 ФАП в с. Туркуши Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") | 4102.9 | 2768.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.114 ФАП в с. Борнуково Бутурлинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.115 ФАП в п. Комсомольский Богородского муниципального округа (ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница") | 4102.9 | 2767.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.116 ФАП в д. Шумилово Богородского муниципального округа (ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница") | 4102.9 | 2831.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.117 ФАП в с. Кондрыкино Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.118 ФАП в с. Илларионово Большеболдинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большеболдинская центральная районная больница") | 5400.1 | 2840.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.119 ФАП в с. Макарий Варнавинского муниципального района (ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.120 ФАП в с. Горки Варнавинского муниципального района (ГБУЗ НО "Варнавинская центральная районная больница") | 4102.9 | 2767.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.121 ФАП в с. Беляйково Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") | 4102.9 | 2768.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.122 ФАП в д.Асташиха Воскресенского муниципального района (ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.123 ФАП в с. Польцо Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.124 ФАП в с. Стрелица Ветлужского муниципального района (ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница им. доктора Гусева П.Ф.") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.125 ФАП в п. Красная Горка Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.126 ОВОП в р.п. Центральный Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") | 22748.5 | 7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.127 ОВОП в р.п. Смолино Володарского муниципального района (ГБУЗ НО "Володарская центральная районная больница") | 10778.85 | 10036.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.128 ФАП в с. Сомовка г.о. Воротынский (ГБУЗ НО "Воротынская центральная районная больница") | 4104.2 | 2769.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.129 ФАП в д. Бараново Воскресенского муниципального района (ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница") | 3947.2 | 2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.130 ФАП в с. Румянцево Дальнеконстантиновского муниципального района (ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.131 ОВОП в п. Бабушкино г.о.г. Дзержинск (ГБУЗ НО "Городская больница №2 г. Дзержинска") | 22748.5 | 7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.132 ФАП в с. Ананье Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | 3969.9 | 2660.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.133 ФАП в с. Шишковердь Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.134 ФАП в с. Хохлома Ковернинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница") | 4222.4 | 2882.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.135 ФАП в д. Пошатово Краснооктябрьского муниципального района (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.136 ФАП в с. Чембилей Краснооктябрьского муниципального рай-она (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница") | 3947.2 | 2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.137 ФАП в д. Малое Окулово г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.138 ФАП в д. Рогово г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.139 ФАП в д. Горицы г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | 4102.9 | 2768.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.140 ФАП в д. Каменка г.о. Перевозский (ГБУЗ НО "Перевозская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.141 ФАП в с. Нелей г.о.г. Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.142 ФАП в с. Кошелиха г.о.г Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") | 4102.91 | 2768.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.143 ФАП в с. Беловка Пильнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.144 ФАП в д.Зубово г.о. Семеновский (ГБУЗ НО "Семеновская централь-ная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.145 ФП в с. Успенское г.о. Семеновский (ГБУЗ НО "Семеновская центральная районная больница") | 4102.9 | 2767.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.146 ФАП в с. Грибаново Сергачского муниципального района (ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.147 ФП в с. Липовка Сеченовского муниципального района (ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.148 ФАП в п. Летняя База г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.149 ФАП в д. Дресвищи г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") | 3947.2 | 2660.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.150 ФАП в с. Лесуново Сосновского муниципального района (ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.151 ФАП в с. Бараново Сосновского муниципального района (ГБУЗ НО "Сосновская центральная районная больница") | 4102.9 | 2768.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.152 ФАП в д. Старое Дружково Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.153 ФАП в с. Вазьянка Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") | 3947.2 | 2667.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.154 ФАП в д. Березята Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.155 ФАП в п. Шерстки Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") | 4102.9 | 2767.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.156 ФАП в с. Темта Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.157 ФАП в д. Тулага Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") | 4102.9 | 2767.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.158 ФАП в с. Чистое г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.159 ФАП в д. Кузнецово г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | 4102.9 | 2798.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.160 ФАП в с. Роженцово Шарангского муниципального района (ГБУЗ НО "Шарангская центральная районная больница") | 3947.3 | 2659.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.161 ФП в с. Вечкусово Шатковского муниципального района (ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница") | 4102.9 | 2768.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.162 ОВОП в г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, д. 105 (ГБУЗ НО " Город-ская клиническая боль-ница №40 Автозаводско-го района г. Нижнего Новгорода ") | 22748.6 | 7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.163.ФАП в с. Княжиха Пильнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.164.ФАП в с. Кузятово Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.165. ФАП в п. Большеорловское г.о.г. Бор (ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.166. ФАП в с. Крутец Бутурлинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Бутурлинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.167 ФАП в с. Просек Лысковского муниципального округа (ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.168 ФАП в с. Николаевка г.о.г Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.169 ФАП в д. Осиновка Воскресенского муниципального района (ГБУЗ НО "Воскресенская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.170 ФАП в с. Епифаново Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.171 ФАП в д. Скрябино Ветлужского муниципального района (ГБУЗ НО "Ветлужская центральная районная больница им. доктора Гусева П.Ф.") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.172 ФАП в с. Белбаж Ковернинского муниципального округа (ГБУЗ НО "Ковернинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.173 ФАП в п. Молочная Ферма г.о.г. Кулебаки (ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.174 ФАП в д. Красногор г.о.г. Шахунья (ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.175 ФАП в с. Пожарки Сергачского муниципального района (ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.176 ФАП в д. Заболотное г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.177 ФАП в с. Масловка Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.178 ФАП в д. Ширта Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.179 ФАП в с. Вершилово г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.180 ФАП в д. Железово г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловскаяцентральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.181 ФАП в д. Бубенки Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.182 ФАП в с. Егорьевское Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.183 ФАП в с. Рогожка Сеченовского муниципального района (ГБУЗ НО "Сеченовская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.184 ФАП в д. Салавирь г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.185 ОВОП в с. Поздняково г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 22748.5 | 8371.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.186 ФАП в п. Дубрава Дальнеконстантиновского муниципального района (ГБУЗ НО "Дальнеконстантиновская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.187 ФАП в п. Теша г.о Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.188 ФАП в д. Большой Терсень Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.189 ФП в с. Великий Враг Шатковского муниципального района (ГБУЗ НО "Шатковская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.190 ФАП в р.п. Первомайский Городецкого муниципального района (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.191 ОВОП в с. Строчково Городецкого муниципального района (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 22748.5 | 8371.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.192 ФАП в д. Большая Свеча г.о.г. Шахунья (ГБУЗ НО "Шахунская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.193 ФАП в п. Советский Большемурашкинского муниципального района (ГБУЗ НО "Большемурашкинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.1.194 ФАП в с. Малое Андосово Пильнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Пильнинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.195 ФАП в с. Голяткино Ардатовского муниципального района (ГБУЗ НО "Ардатовская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.196 ФАП в д. Истомино Балахнинского муниципального района (ГБУЗ НО "Балахнинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.197 ФАП в с. Зеленые Горы Вадского муниципального района (ГБУЗ НО "Вадская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.198 ФАП в с. Черновское Вачского муниципального района (ГБУЗ НО "Вачская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.199 ФАП в с. Воронино Городецкого муниципального района (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.200 ФАП в с. Урга Княгининского муниципального района (ГБУЗ НО "Княгининская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.201 ФАП в с. Дмитриевское Краснобаковского муниципального района (ГБУЗ НО "Краснобаковская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.202 ФАП в с. Теплово Кулебакского муниципального района (ГБУЗ НО "Кулебакская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.203 ФАП в д. Берендеевка Лысковского муниципального округа (ГБУЗ НО "Лысковская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.204 ФАП в д. Сонино г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.205 ОВОП в с. Натальино г.о. Навашинский (ГБУЗ НО "Навашинская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22748.5 | 9945.8
21.1.206 ФАП в с. Малый Мокателем г.о.г Первомайск (ГБУЗ НО "Первомайская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.207 ФАП в с. Яново Сергачского муниципального района (ГБУЗ НО "Сергачская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.208 ФАП в д. Фатеево г.о. Сокольский (ГБУЗ НО "Сокольская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.209 ФАП в с. Русское Маклаково Спасского муниципального района (ГБУЗ НО "Спасская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.210 ФАП в п. Южный Тоншаевского муниципального округа (ГБУЗ НО "Тоншаевская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.211 ФАП в с. Ключищи Краснооктябрьского муниципального района (ГБУЗ НО "Уразовская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.212 ФАП в д. Б. Арья Уренского муниципального округа (ГБУЗ НО "Уренская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.213 ФАП в с. Сицкое г.о.г. Чкаловск (ГБУЗ НО "Чкаловская центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11374.2 | 625.8
21.1.214 Поликлиника детская на 300 посещений в смену в г. Городец (ГБУЗ НО "Городецкая центральная районная больница") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93821.5 | 5159.7
21.1.215 Поликлиника взрослая на 500 посещений в смену в г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Городская больница №37 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280902 | 15447.9
21.1.216 Поликлиника детская на 500 посещений в смену в г. Нижний Новгород (ГБУЗ НО "Детская городская больница №17 Сормовского района г. Нижнего Новгорода") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135783.3 | 7467.3
21.2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказыва-ется первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | 1583337.35 | 87108.12 | 0 | 0 | 1823869.4 | 100341.1 | 0 | 0 | 1285143.6 | 70702.8 | 0 | 0
21.3. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской мест-ности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек), для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 226157.81 | 12442.19 | 0 | 0 | 208669.9 | 11480.1 | 0 | 0 | 21475.7 | 1181.5 | 0 | 0
21.4. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | 451391.48 | 24833.54 | 0 | 0 | 185879 | 10226.2 | 0 | 0 | 308780.5 | 16987.7 | 0 | 0